## приложение 3
Приложение 11
к Постановлению Правительства Иркутской области
от _________________________
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс.руб. * | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. * | Тех. готовность (в %) * | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования
[12 empty] | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы | [9 empty] | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 1119768 | 919768
[11 empty] | (ОБ) | 1119768 | 919768
[11 empty] | (ФБ) <**> | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы | [9 empty] | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 719768 | 719768
[11 empty] | (ОБ) | 719768 | 719768
[11 empty] | (ФБ) <**> | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» | [9 empty] | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 719768 | 719768
[11 empty] | (ОБ) | 719768 | 719768
[11 empty] | (ФБ) <**> | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске | 2015 | 2019 | Распоряжение ОГКУ "УКС Иркутской области" от 22.01.2015г. №3-р, №4-р | № Дс-1173-1173/12.12 от 20.12.2013 г. | строительство | ОС | 629482.28 | 629482.28 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 300000 | 0
[11 empty] | (ОБ) | 300000 | 0
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения | х | х | х | х | Проектно-изыскательские работы | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 20000 | 15000
[11 empty] | (ОБ) | 20000 | 15000
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» с. Ербогачен Катангского района, ул. Строителей, 25 | 2017 | х | х | х | Проектно-изыскательские работы, строительство | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 197131.3 | 138790
[11 empty] | (ОБ) | 197131.3 | 138790
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района | 2017 | х | х | х | Проектно-изыскательские работы, строительство | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 130000 | 0
[11 empty] | (ОБ) | 130000 | 0
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
"Здание перинатального центра в г. Братске на 130 коек" | 2018 | х | х | х | Проектно-изыскательские работы, строительство | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 35000 | 0
[11 empty] | (ОБ) | 35000 | 0
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Нераспределенные средства областного бюджета*** | х | х | х | х | х | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 37636.7 | 565978
[11 empty] | (ОБ) | 37636.7 | 565978
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы | [9 empty] | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 400000 | 200000
[11 empty] | (ОБ) | 400000 | 200000
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы | [9 empty] | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 400000 | 200000
[11 empty] | (ОБ) | 400000 | 200000
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске | 2015 | 2020 | Распоряжение ОГКУ "УКС Иркутской области" от 28.01.2016г № 2-р | №Дс-3005-3005/12.15 от 27.01.2016г. | строительство | ОС | 5688747.9 | 5594057.1 | 2% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 400000 | 200000
[11 empty] | (ОБ) | 400000 | 200000
[11 empty] | (ФБ) | 0 | 0
[11 empty] | (МБ) | 0 | 0
[11 empty] | (ИИ) | 0 | 0
<*> Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области
<**> Распределение по объектам осуществляется на основании приоритетности, установленной министерством здравоохранения Иркутской области».

## сопост
Приложение 2
Предложения по внесению изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы в части перечня объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ПИР (С расшифровкой по объектам) | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | [8 empty] | Обоснование вносимыъх изменений (причины сокращения/ увеличения финансирования, перераспределения)
|  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год
|  | действующая редакция | предложения минстроя | с учетом предложений | действующая редакция | предложения минстроя | с учетом предложений | действующая редакция | предложения минстроя | с учетом предложений
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы | Всего | 859883.7 | 141809.7 | 992693.9 | 719768 | 0 | 719768 | 919768 | -200000 | 719768 | х
| (ОБ) | 814589.8 | 141809.7 | 947400 | 719768 | 0 | 719768 | 919768 | -200000 | 719768
| (ФБ) <**> | 45293.9 | 0 | 45293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» | Всего | 743468 | 141809.7 | 876278.2 | 719768 | 0 | 719768 | 919768 | -200000 | 719768 | х
| (ОБ) | 698174.1 | 141809.7 | 830984.3 | 719768 | 0 | 719768 | 919768 | -200000 | 719768
| (ФБ) <**> | 45293.9 | 0 | 45293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе г. Иркутска» | Всего | 64403.3 | 409.7 | 64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение финансирования производится в целях своевременного ввода в эксплуатацию объекта
| (ОБ) | 64403.3 | 409.7 | 64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске | Всего | 110050.8 | 122778.8 | 223830.1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | увеличение финансирования производится в связи с необходимостью завершения работ в нормативные сроки
| (ОБ) | 110050.8 | 122778.8 | 223830.1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения | Всего | 83549.8 | -3113.9 | 80435.9 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | уменьшение финансирования производится в связи с тем, что в результате анализа коммерческих предложений определена сумма в меньшем объеме
| (ОБ) | 83549.8 | -3113.9 | 80435.9 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену | Всего | 0 |  | 17126.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | увеличение финансирования производится для погашения задолженности за дополнительные работы, выполненные на данном объекте по определению Арбитражного суда Иркутской области
| (ОБ) | 0 |  | 17126.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (ФБ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (МБ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (ИИ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18 | Всего | 177968.8 | 39480 | 217448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение финансирования производится в связи с необходимостью завершения работ в нормативные сроки
| (ОБ) | 177968.8 | 39480 | 217448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» с. Ербогачен Катангского района, ул. Строителей, 25 | Всего | 50000 | 0 | 50000 | 84768 | 112363.3 | 197131.3 | 0 | 138790 | 138790 | увеличение финансирования производится в связи с необходимостью завершения работ в нормативные сроки
| (ОБ) | 50000 | 0 | 50000 | 84768 | 112363.3 | 197131.3 | 0 | 138790 | 138790
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг Качугского района | Всего | 30000 |  | 12873.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | уменьшение финансирования производится в связи с образовавшейся экономией после выполнения проектных и изыскательских работ
| (ОБ) | 30000 |  | 12873.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (ФБ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (МБ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| (ИИ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Иркутская областная клиническая туберкулезная больница со стационаром на 600 коек, расположенная по адресу г. Иркутск, бул. Рябикова, 23А | Всего | 35653.3 | -8588.3 | 27065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение финансирования производится в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур контракт заключен на меньшую сумму
| (ОБ) | 35653.3 | -8588.3 | 27065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1» | Всего | 12800 | -5713.6 | 7086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение финансирования производится в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур контракт заключен на меньшую сумму
| (ОБ) | 12800 | -5713.6 | 7086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лечебный корпус №3 ОГКУЗ "Иркутская областная психиатрическая больница №2" в д. Сосновый Бор | Всего | 13283 | -3443 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение финансирования производится в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур контракт заключен на меньшую сумму
| (ОБ) | 13283 | -3443 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нераспределенные средства областного бюджета*** | Всего | 0 | 0 | 0 | 150000 | -112363.3 | 37636.7 | 904768 | -338790 | 565978 | х
| (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 150000 | -112363.3 | 37636.7 | 904768 | -338790 | 565978
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы | Всего | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | х
| (ОБ) | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы | Всего | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | х
| (ОБ) | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске | Всего | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | уменьшение финансирования производится в связи с тем, что планируется выполнить объем работ на меньшую сумму
| (ОБ) | 400000 | -200000 | 200000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 200000
| (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области | [9 empty] | Е.С. Голенецкая