Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2017 г. N 677-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА N 8-РП

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44, руководствуясь [частью 4 статьи 66](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BA66AFC7640587199BB5281F50B83181F97A6DyBpAC), [статьей 67](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BA66AFC7640587199BB5281F50B83181F97A68B83BE7C7y4pDC) Устава Иркутской области:

1. Внести в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281Fy5p0C) Правительства Иркутской области от 12 января 2017 года N 8-рп "О Комплексном плане мероприятий Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный [заголовок](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281F50B83181F97A68B83BE2C1y4pDC) дополнить словами "до 2020 года";

2) в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281F50B83181F97A68B83BE2C1y4pBC) после слов "деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" дополнить словами "до 2020 года";

3) в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281F50B83181F97A68B83BE2C1y4p8C) после слов "выделяемым на предоставление социальных услуг населению" дополнить словами ", использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций до 2020 года";

4) Комплексный [план](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281F50B83181F97A68B83BE2C0y4pEC) мероприятий Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции [(прилагается)](#P39);

5) [Перечень](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A1496016988E3B5F8F0D72B16BD66AAC0610587199BB5281F50B83181F97A68B83BE3C7y4pCC) целевых показателей Комплексного плана мероприятий Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции [(прилагается)](#P211).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная".

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н.БОЛОТОВ

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 1 декабря 2017 г. N 677-рп

"Утвержден

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 12 января 2017 г. N 8-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО

ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,

К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ

ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Координация деятельности органов власти Иркутской области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования Координационного совета при Правительстве Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, образованного в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, СОНКО, центров инноваций социальной сферы, общественных палат и других заинтересованных организаций по вопросам обеспечения поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам | Правовой акт Иркутской области (при необходимости) | Не реже одного раза в год | Министерство экономического развития Иркутской области |
| 1.2. | Принятие нормативных правовых актов Иркутской области и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Иркутской области в целях наиболее полной и эффективной реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BC7647AB66E5F6123A14880C7FE4B9B9F8FD8F2613BA6DF89F3603D046yCpBC) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Нормативные правовые акты Иркутской области, информационное письмо | Февраль 2017 года | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 1.3. | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СОНКО в предоставлении услуг в социальной сфере | Информационное письмо | Февраль 2018 года, далее - ежегодно | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций муниципальным образованиям Иркутской области по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Методические рекомендации муниципальным образованиям Иркутской области | Апрель 2017 года | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 1.5. | Проведение конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку СОНКО, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области | Аналитическая записка | Ежегодно (при наличии финансирования) | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство спорта Иркутской области |
| 1.6. | Формирование рейтинга муниципальных образований Иркутской области по реализации механизмов поддержки СОНКО | Аналитическая записка | При необходимости | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 1.7. | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Аналитическая записка | Не реже одного раза в год | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 1.8. | Формирование и распространение лучших практик оказания СОНКО услуг населению в социальной сфере, по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, здравоохранения | Аналитическая записка | Март 2018 года, далее - ежегодно | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 2. | Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере, включая: определение наиболее востребованных социальных услуг, учитывая, в том числе и наличие очередности; определение услуг, востребованных у граждан, но в настоящее время не оказываемых государственными и муниципальными организациями, для передачи их на исполнение СОНКО; определение категорий граждан, предоставление социальных услуг которым можно передать СОНКО; определение доли расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов бюджета Иркутской области | Аналитическая записка | Ежегодно в первом квартале | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 2.2. | Ведение областного государственного реестра СОНКО - получателей областной государственной поддержки | Размещение информации, содержащейся в реестре, на официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постоянно | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области |
| 2.3. | Привлечение СОНКО к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по мероприятиям в социальной сфере | Проведение информационной кампании | Постоянно | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области |
| 2.4. | Обеспечение доступа СОНКО к социальным услугам и внесение в государственные программы Иркутской области изменений, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по направлениям программ: |  |  |  |
| 2.4.1. | в социальной сфере | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 2.4.2. | в сфере развития образования | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство образования Иркутской области |
| 2.4.3. | в сфере развития культуры | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 2.4.4. | в сфере развития туризма | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Агентство по туризму Иркутской области |
| 2.4.5. | в сфере развития здравоохранения | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 2.4.6. | в сфере развития физической культуры и массового спорта | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство спорта Иркутской области |
| 2.4.7. | в сфере молодежной политики | Нормативный правовой акт Иркутской области, информационное письмо | При необходимости | Министерство по молодежной политике Иркутской области |
| 2.5. | Разработка требований к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих, сотрудников государственных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Информационное письмо | 2017 год, далее - ежегодно (при необходимости) | Министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области, управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 2.6. | Обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в части расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи им части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Информационной письмо | 2018 год, далее - ежегодно | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам |
| 3. | Расширение механизмов поддержки СОНКО | | | |
| 3.1. | Создание ресурсных центров в Иркутской области, центров поддержки добровольчества, центров инноваций в социальной сфере в целях обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Правовой акт, учредительный документ | 2018 год, далее - ежегодно (при необходимости) | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерство экономического развития Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| 3.2. | Предоставление СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Нормативный правовой акт Иркутской области | При необходимости | Министерство имущественных отношений Иркутской области |
| 3.3. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО посредством проведения круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций в сфере социального обслуживания населения | Информационное письмо | Ежегодно | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области |
| При обращении | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям |
| 3.4. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Аналитическая записка | Постоянно | Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, министерство по молодежной политике Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области |

".

Министр экономического

развития Иркутской области

Е.А.ОРАЧЕВСКИЙ

Приложение 2

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 1 декабря 2017 г. N 677-рп

"Утвержден

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 12 января 2017 г. N 8-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДО 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля средств областного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | социального обслуживания и социального сопровождения | % | 7,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.2. | образования | % | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| 1.3. | культуры | % | 2,6 | 5,1 | 7,5 | 10,0 |
| 1.4. | туризма | % | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5. | физической культуры и массового спорта | % | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,4 |
| 1.6. | молодежной политики | % | 13,5 | 26,5 | 29,6 | 29,6 |
| 1.7. | гражданского общества | % | 80,2 | 98,3 | 97,0 | 97,0 |
| 1.8. | здравоохранения | % | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | средний размер предоставляемой льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2. | количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2.3. | общее количество предоставленной площади в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО | м2 | 12125,9 | 12125,9 | 12125,9 | 12125,9 |
| 3. | Обеспечение информационной поддержки деятельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств областного бюджета | ед. | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 3.2. | количество действующих региональных информационных систем для информационной поддержки деятельности СОНКО | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных СОНКО: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных СОНКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | количество работников СОНКО, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, принявших участие в круглых столах, семинарах, получивших бесплатные консультации, поддержанных из средств областного бюджета | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.2. | количество поддержанных СОНКО, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, оказывающих на безвозмездной основе консультационные услуги другим СОНКО, в том числе по правовым, финансовым, налоговым и иным вопросам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

".

Министр экономического

развития Иркутской области

Е.А.ОРАЧЕВСКИЙ