**Пояснительная записка к годовому отчету по исполнению**

**мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы**

1. Основные результаты реализации государственной программы

**Целью** государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения цели государственной программой предусмотрено решение **12 задач**, таких как:

1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи.

2. Обеспечение оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3. Создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Иркутской области и оказание услуг путем сотрудничества государственных и частных структур.

4. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, снижение материнской, младенческой и детской смертности.

5. Увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

6. Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.

7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами.

8. Повышение обеспеченности населения Иркутской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания.

9. Формирование единой информационной системы здравоохранения Иркутской области.

10. Обеспечение развития системы территориального планирования.

11. Повышение эффективности государственного управления в сфере здравоохранения.

12. Обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

Для решения данных задач за отчетный период в рамках государственной программы осуществлялась реализация 18 основных мероприятий.

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий государственной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

1) На реализацию подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» было выделено 147 503,2 тыс. рублей, в том числе 141 997,9 тыс. руб. из областного бюджета, что составляет 96,3 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 100 % (исполнение подпрограммы в целом составило 100%).

В рамках подпрограммы исполнялись мероприятия, направленные на профилактику возникновения заболеваний и формирование здорового образа жизни. Продолжают работу центры здоровья.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 716-мр «О проведении Всемирного дня здоровья» проведены мероприятия, приуроченные к всемирному «Дню здоровья» 7 апреля 2016 года, посвященного ВОЗ проблеме сахарного диабета.

Организованы мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей с участием ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» совместно с ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутским областным отделением Российского Красного Креста, бюро благотворительного фонда «Русфонд».

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» изданы методические рекомендации для населения «Хочу похудеть!!!» (авторы д.м.н. Л.Ю. Хамнуева, И.Н. Кошикова), совместно с ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» подготовлены методические рекомендации для врачей «Вопросы профилактики, диагностики и лечения ожирения у детей и подростков».

 30 августа 2016 года на площадке Иркутского филиала ЗАО ИД «Комсомольская правда» проведена конференция в формате круглого стола по вопросам оказания первой помощи при инфаркте миокарда и инсульте.

В рамках проведения Всероссийского дня трезвости в сентябре

2016 года проведены следующие мероприятия:

 - круглый стол на тему «Алкоголизм как комплексная социальная проблема» 6 сентября 2016 года в пресс-центре газеты «Аргументы и факты»;

- медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения сотрудниками ГИБДД совместно со специалистами ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» с использованием передвижных пунктов для медицинского освидетельствования;

 - дни открытых дверей в медицинских организациях, центрах здоровья, консультирование населения по вопросам профилактики и лечения алкогольной зависимости.

В октябре 2016 года состоялся выход телепередачи «Диалоги о здоровье с профессором Щуко» с участием министра здравоохранения Иркутской области Ярошенко О.Н., в которой обсуждались вопросы медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни.

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» разработаны видеоролики с социальной рекламой по здоровому образу жизни, профилактике неинфекционных заболеваний (о необходимости прохождения диспансеризации, профилактике табакокурения, употребления алкоголя, отказе от наркотиков, о правильном питании, о центрах здоровья). Трансляция видеороликов с социальной рекламой проводится в кинотеатрах «Чайка», «Художественный», «Звездный», а также в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». Также данные ролики направлены в образовательные организации и размещены на сайте ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики».

Разработаны методические материалы для специалистов «Актуальные вопросы реабилитации и профилактики инсультов. Нарушение произносительной стороны речи и глотания у пациентов с ОНМК. Вторичная профилактика инсультов», «Профилактика детского травматизма», «Организационно-методические подходы к анализу и оценке данных анкетирования пациентов при осуществлении диспансеризации определенных групп взрослого населения» и «Алгоритмы диагностики злокачественных новообразований», а также для населения «Ожирение у детей и подростков. Как определить и предотвратить?».

В ГБУК Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в течение 2016 года проведено 8 лекций: «Профилактика артериальной гипертонии», «Эпилепсия», «Как предупредить инфаркт миокарда», «Школа «Инсульту нет!», «Всего 8 шагов к здоровому сердцу», «Вегетососудистая дистония. Мифы и реальность», «Вопросы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Диспансеризация. Зачем нужна и что необходимо знать».

В октябре 2016 года состоялась выставка «Сибздравоохранение 2016», в рамках которой проведены круглые столы, лекции, конференции, для населения с раздачей профилактических печатных материалов. Основная тема: профилактика, как приоритетное направление современной медицины. Посетители получили консультации и прошли исследования, которые им наиболее интересны: профилактика онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, вопросы красоты и ухода за собой, отказ от вредных привычек, консультации специалистов центров здоровья для взрослых и детей, проведение экспресс-диагностики, тестирование на выявление вредных факторов, влияющих на здоровье человека, индивидуальные консультации врача профпатолога, оценка функционального и физического состояния организма. Мероприятия для населения в рамках выставки «Сибздравоохранение 2016» проходили также в городах и районах Иркутской области. На базе медицинских организаций проводились круглые столы и школы здоровья для населения, организованы «Ярмарки здоровья».

В 2016 году на реализацию мероприятия «Иммунопрофилактика» выделено 132 381,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение лекарственных иммунобиологических препаратов – 131 769,22 тыс. рублей, на оказание услуг по получению, хранению и выдаче лекарственных иммунобиологических препаратов – 612,48 тыс. рублей.

В 2016 года по указанному мероприятию приобретены следующие лекарственные иммунобиологические препараты на общую сумму 131 768,95 тыс. рублей.

По профилактике ВИЧ-инфекции в течение 2016 года проводились массовые акции, в том числе с проведением анонимного тестирования населения.

Благодаря реализации мероприятия по иммунопрофилактике в 2016 году была проведена крупномасштабная вакцинальная кампания против клещевого энцефалита (вакцинировано 17 615 чел. и ревакцинировано
24 895 чел.), впервые – против пневмококковых инфекций (вакцинировано 23 560 взрослых и 4 399 детей старше 2-х летнего возраста из групп риска), дополнительно против гриппа привито 164 190 чел., что позволило обеспечить 39,7% охват иммунизацией населения против гриппа. Кроме этого, проводилась вакцинация призывников против ветряной оспы, менингококковых и пневмококковых инфекций, а также лиц по эпидемическим показаниям.

2) На реализацию **подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** было выделено 5 547 305,2 тыс. рублей, в том числе 4 579 656,8 тыс. руб. из областного бюджета, что составляет 82,6 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 100 % (исполнение подпрограммы в целом составило 100 %).

В рамках подпрограммы исполнялись следующие мероприятия:

1. «Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом».

2.n«Первичная специализированная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

3. «Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

4. «Высокотехнологичная медицинская помощь» - в 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь 3145 пациентам за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

5. «Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

6. «Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

7. «Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская эвакуация)».

8. «Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами».

9. «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

10. «Паллиативная медицинская помощь».

3) На реализацию **подпрограммы «Развитие государственно-частного партнерства»** средства не выделялись. Однако, целевые показатели подпрограммы исполнены на 100%.

4) На реализацию **подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»** было выделено 671 463,8 тыс. рублей из областного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 99,4 %.

С 2014 года заседания комиссии по младенческой смертности в министерстве здравоохранения Иркутской области проводятся в режиме видеоселекторных совещаний с привлечением руководителей медицинских организаций, медицинских работников медицинских организаций (врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, педиатров, неонатологов), главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Иркутской области. За 2016 год проведено 8 совещаний в режиме видеоселектора с 26 медицинскими организациями с разбором 47 случаев младенческой смертности.

За 2016 год показатель младенческой смертности составил 6,2 на 1000 родившихся живыми и снизился на 10,1% по сравнению с 2015 годом (показатель– 6,9).

Продолжена работа по выполнению маршрутизации беременных в родовспомогательные учреждения области в зависимости от уровня акушерского и перинатального риска. Организовано оказание специализированной медицинской помощи женщинам с преждевременными родами, детям, родившимся с экстремально низкой и очень низкой массой тела, в учреждениях родовспоможения 3 уровня, а также на базе 6 межмуниципальных центров родовспоможения (в гг. Саянске, Ангарске, Тулуне, Братске, Усть-Илимске, п. Усть-Ордынский).

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным продолжено оказание консультативно-диагностической помощи специалистами Областного перинатального центра, ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы, ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф». При наличии медицинских показаний осуществлялась медицинская эвакуация новорожденных авиационным транспортом в медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи.

Так, за 2016 год специалистами ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф» осуществлена медицинская эвакуация 252 детей в возрасте до 3 мес. и 116 взрослых. На мониторинге отделения экстренной и плановой консультативной помощи ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы находилось 618 детей старше 3 мес., из них медицинская эвакуация осуществлена в отношении 165 детей.

Проводится профилактика и снижение числа абортов, оптимизация работы центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, медико-социальных кабинетов женских консультаций.

Реализация мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области

от 25 января 2013 года № 12-пп «Об обеспечении детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Иркутской области» осуществлены меры социальной поддержки – обеспечение натуральными наборами продуктов детей первого - второго года жизни, находящихся на искусственном или смешанном (искусственном и грудном) вскармливании в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения; в течение 2016 года было выписано 39 473 рецепта на сумму 20 656,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в Иркутской области» организовано обеспечение отдельных категорий детей и беременных натуральным набором продуктов (адаптированные сухие молочные смеси, включая лечебные смеси); в течение 2016 года было выписано 15845 рецептов на сумму
15 115,64 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 4 лет); всего в Иркутской области в 2016 году функционировало 8 домов ребенка с общим количеством коек – 610. В течение 2016 года поступило в областные дома ребенка 360 детей, в том числе 230 детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2016 года выбыло 542 детей, в том числе 379 детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 31.12.2016 года во всех областных домах ребенка находилось 298 детей, в том числе 67 детей-инвалидов. По итогам проведенной диспансеризации детей в домах ребенка 190 детям оказана специализированная медицинская помощь, 5 детям организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 232 – медицинская реабилитация, 15 – санаторно-курортное лечение.

Распоряжениями министерства здравоохранения Иркутской области от 12.02.2016 года № 314-мр «О проведении диспансеризации пребывающих стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году», № 312-мр «О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в 2016 году» были определены планы-графики проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и численность подлежащих диспансеризации (18163 человек).

Всего по состоянию на 01.01.2017 года диспансеризацию завершили 18175 человек (100,1%). В течение года было оформлено 64 информированных отказа от проведения диспансеризации, информация об этом своевременно была передана в органы опеки (попечительства) для сведения и работы.

 По итогам проведенной диспансеризации дети распределены по группам здоровья: 1 группа – 13,1 %, 2 группа – 52,7%, 3 группа – 23,9 %, 4 группа – 6,5 %, 5 группа – 3,8 % (в 2015 году: 1 группа – 12,8 %, 2 группа – 51,1%, 3 группа – 25,3 %, 4 группа – 7,1 %, 5 группа – 3,7 %).

Впервые выявлено 6 человек, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, из них пяти детям помощь оказана в течение 2016 года, на 2017 год – запланировано этапное лечение одному ребенку.

По итогам проведенной диспансеризации министерством здравоохранения Иркутской области в период летней оздоровительной кампании организовано санаторно-курортное лечение за счет средств областного бюджета 33 воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на курорте «Русь». Выраженный оздоровительный эффект отмечен в 99% случаев.

 5) На реализацию **подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»** было выделено 4 616,5 тыс. рублей, предусмотренные из областного бюджета. Фактическое исполнение составило 100%. Целевые показатели подпрограммы исполнены также на 100%.

 Граждане Иркутской области направлялись на реабилитационный этап лечения в санаторно-курортные организации после перенесенного острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, пролеченные после нестабильной стенокардии, острого нарушения мозгового кровообращения, непосредственно после стационарного лечения за счет средств обязательного медицинского страхования.

 6) На реализацию **подпрограммы «Оказание паллиативной помощи»** было выделено 166 068,9 тыс. руб.  из средств областного бюджета, фактическое исполнение составило 100 %. Целевые показатели подпрограммы исполнены также на 100%.

 7) На реализацию **подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»** было выделено 104 763,9 тыс. рублей из областного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы.

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника:

В 2016 году заключено 94 договора о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2016 году осуществлялось за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС Иркутской области из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджета Иркутской области в соотношении соответственно 60 и 40 процентов. Так, в 2016 году из областного бюджета выделено 37 600 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 56 400 тыс. рублей.

Подготовка медицинских специалистов по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации:

В 2016 году заключены государственные контракты на повышение квалификации 811 медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал).

Обучение проводится выездными циклами в городах Иркутск, Ангарск, Усолье – Сибирское, Саянск, Тулун, Братск, Усть-Илимск, Тайшет, Иркутский район, Усть-Ордынский по актуальным для здравоохранения региона темам: «Интенсивная терапия острых нарушений мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома», «Тромболитическая терапия при острой сосудистой патологии на догоспитальном и госпитальном этапах», «Вакцинопрофилактика», «Ранняя диагностика, профилактика и лечение туберкулеза», «Оказание скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях», «Мониторинг безопасности фармакотерапии», «Актуальные вопросы эндокринологии», «Методика проведения диспансеризации взрослого населения», симуляционный курс «Отработка навыков проведения расширенного комплекса сердечно-легочной реанимации».

 8) На реализацию **подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»** было выделено 1 562 046,7 тыс. рублей, в том числе на льготное обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебными питания, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз было выделено 469 256 400,00 руб. из областного бюджета. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 99,82 %.

 На бюджетные средства министерством здравоохранения Иркутской области в 2016 году был осуществлен закуп лекарственных препаратов на сумму 115,8 млн. рублей для обеспечения 64 больных страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года.

 9) На реализацию **подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении»** было выделено 43 638,7 тыс. рублей из областного бюджета, фактическое исполнение составило 100 %.

 Организована выписка медицинских свидетельств о смерти по форме 106/у-08 в печатном виде, что позволило исключить человеческий фактор и обнаружение ошибок при подаче свидетельств в органы ЗАГС.

 Продолжена работа по ведению федеральных регистров по учету административно-хозяйственной деятельности, в том числе в части регистров медицинской техники и медработников.

 10) На реализацию **подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации»** было выделено 15 342 302,9 тыс. рублей.

 В целях реализации населением Иркутской области права на бесплатную медицинскую помощь была разработана и утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 689-пп Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.

 В целях повышения эффективности функционирования государственной системы здравоохранения за 2016 год реорганизовано 3 неэффективных учреждения здравоохранения (в форме слияния и присоединения) путем создания 1 учреждения:

 1. ОГБУЗ «Усольская городская больница» в форме присоединения ОГБУЗ «Усольская детская городская больница», ОГБУЗ «Усольский родильный дом», ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицинской помощи» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 18 июля 2016 года № 335-рп (реорганизация завершена 14 ноября 2016 года).

 11) На реализацию **подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения»** было выделено 17 482 228,6 тыс. рублей, в том числе 17 278 716,3 тыс. руб. из областного бюджета, что составляет 98,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 99,9 %.

Финансирование проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения (далее – Мероприятия по объектам здравоохранения) велось в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы (далее – ГП «Развитие здравоохранения»).

В рамках ГП «Развитие здравоохранения» в 2016 году финансированием обеспечены 11 Мероприятий по объектам здравоохранения. Завершены работы по 6 Мероприятиям, в том числе:

-введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в пос. Бохан;

-оплачена кредиторская задолженность по первому пусковому комплексу центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района;

-оплачена кредиторская задолженность по больничному комплексу

II очереди в п. Баяндай Баяндаевского района;

-осуществлен капитальный ремонт палатного блока № 2 ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в городе Иркутске;

-осуществлен капитальный ремонт врачебной амбулатории в пос. Видим ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ»;

-разработана проектная документация на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов.

Оставшиеся 5 Мероприятий по объектам здравоохранения планируется завершить в 2017-2019 годах, а именно:

-реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутск;

-центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену (II очередь), в пос. Кутулик Аларского района;

детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская клиническая больница № 8» в Ленинском районе города Иркутска;

-реконструкция здания административного корпуса в пос. Мегет Ангарского городского округа под Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену;

-здание Восточно-Сибирского регионального онкологического центра в городе Иркутске: блоки А, Б, В, Г.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

 На реализацию государственной программы было выделено 41 071 938,4 тыс. рублей, в том числе 23 535 798,1 тыс. руб. из областного бюджета, что составляет 57,3 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне программы. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 99,9 %.

 Основные показатели, характеризующие выполнение мероприятий, достигнуты либо перевыполнены.

1. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

 Информация об изменениях объемов финансирования государственной программы и целевых показателей государственной программы в течение отчетного периода представлена в соответствующем приложении.