## Табл 2 КПМ Показатели
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Профилактика и устранение последствий инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
№ п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам | [6 empty] | Ответственный за достижение показателя4 | Информационная система (при наличии)
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Задача «Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные»
1 | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией | прогрессирующий | КПМ | % | 97.7 | 2022 | 97.8 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
2 | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | прогрессирующий | КПМ | % | 82.2 | 2022 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
3 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Иркутской области | прогрессирующий | КПМ | % | 33 | 2022 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
4 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | регрессирующий | КПМ | % | 11 | 2022 | 11 | 10.95 | 10.8 | 10.75 | 10.7 | 10.65 | 10.6 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
5 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | регрессирующий | КПМ | % | 21.3 | 2022 | 21.2 | 21.15 | 21.1 | 21 | 20.9 | 20.85 | 20.8 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
6 | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки | прогрессирующий | КПМ | % | 97.5 | 2022 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
7 | Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | прогрессирующий | КПМ | % | 97.4 | 2022 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
8 | Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки | прогрессирующий | КПМ | % | 99.8 | 2022 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
9 | Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | прогрессирующий | КПМ | % | 99.8 | 2022 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
10 | Охват иммунизации взрослого населения против пневмококовой инфекции | прогрессирующий | КПМ | % | 13.55 | 2022 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
11 | Охват иммунизации взрослого населения против коронавирусной инфекции | прогрессирующий | КПМ | % | 87 | 2022 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
12 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | прогрессирующий | КПМ | % | 84.7 | 2022 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
1 | Приводятся при необходимости.
2 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
3 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя "ГП РФ", "ФП вне НП", "ГП", "КПМ".
4 | Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за достижение показателя.

## Табл 3 КПМ Перечень
таблица 3
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 |  | Значение мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача «Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные»
1. | Приобретены медицинские иммунобиологические препараы для проведения курсов вакцинации | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведена вакцинопрофилактика населения с целью формирования активного защитного иммунитета против отдельных инфекционных заболеваний | единиц | 910116 | 2022 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
2. | Разработаны и азмещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Осуществление текущей деятельности | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | штука | 254 | 2022 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
3. | Подготовлены методические материлы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики | Осуществление текущей деятельности | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | штука | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4. | Заключено государственных контрактов на оказание услуг по организационным мероприятиям | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансовое обеспечение расходов на оказание услуг по получению, хранению, учету и доставке лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | штука | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение

## Табл 4 КПМ Финобеспеч
таблица 4
4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий«Профилактика и устранение последствий инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и устранение последствий инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  | Всего | Всего, в том числе: | 194166.5 | 194342.3 | 189528.5
|  |  | всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 194166.5 | 194342.3 | 189528.5
|  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 189352.7 | 189528.5 | 189528.5
|  |  | Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 4813.8 | 4813.8 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 4813.8 | 4813.8 | 0
|  |  | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
1. | Приобретены медицинские иммунобиологические препараты для проведения курсов вакцинации | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 164750.2 | 164750.2 | 164750.2
|  |  | предусмотрено в ОБ | 164750.2 | 164750.2 | 164750.2
|  |  | ОБ | 164750.2 | 164750.2 | 164750.2
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
2. | Разработаны и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 6418.4 | 6594.2 | 1780.4
|  |  | предусмотрено в ОБ | 6418.4 | 6594.2 | 1780.4
|  |  | ОБ | 1604.6 | 1780.4 | 1780.4
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 4813.8 | 4813.8 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 4813.8 | 4813.8 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
3. | Заключено государственных контрактов на оказание услуг по организационным мероприятиям | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | предусмотрено в ОБ | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | ОБ | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
4. | Подготовлены методические материалы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 18997.9 | 18997.9 | 18997.9
|  |  | предусмотрено в ОБ | 18997.9 | 18997.9 | 18997.9
|  |  | ОБ | 18997.9 | 18997.9 | 18997.9
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0

## Табл 5 КПМ План реализации
таблица 5
5. План реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документов1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача «Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные»
1. | Мероприятие (результат) Приобретены медицинские иммунобиологические препараы для проведения курсов вакцинации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области
| Мероприятие (результат) Приобретены медицинские иммунобиологические препараы для проведения курсов вакцинации в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 2023-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 03.2024-08.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 04.2024-10.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 04.2024-10.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Мероприятие (результат) Приобретены медицинские иммунобиологические препараы для проведения курсов вакцинации в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 2024-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 03.2025-08.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 04.2025-10.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 04.2025-10.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Мероприятие (результат) Приобретены медицинские иммунобиологические препараы для проведения курсов вакцинации в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 2025-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 03.2026-08.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 04.2026-10.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 04.2026-10.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
2. | Мероприятие (результат) Разработаны и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Мероприятие (результат) Разработаны и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
| Мероприятие (результат) Разработаны и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
| Мероприятие (результат) Разработаны и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
3. | Мероприятие (результат) Подготовлены методические материлы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Мероприятие (результат) Подготовлены методические материлы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
| Мероприятие (результат) Подготовлены методические материлы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
| Мероприятие (результат) Подготовлены методические материлы для медицинских работников в рамках первичной медико-санитарной помощи, в части профилактики в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
4. | Мероприятие (результат) Заключено государственных контрактов на оказание услуг по организационным мероприятиям | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Мероприятие (результат) Заключено государственных контрактов на оказание услуг по организационным мероприятиямв 2024 году | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план закупок. | 2023-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 4.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 2023-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 2024-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 2024-12-31 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
1 | Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки