## Табл 2 КПМ Показатели
Таблица 2
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи детям»
№ п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам | [6 empty] | Ответственный за достижение показателя4 | Информационная система (при наличии)
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Задача «Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов детям , а также повышение обеспеченности детей качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания»
1 | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре | прогрессирующий | КПМ | % | 77.5 | 2022 | 85.7 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | Министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
2 | Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) | прогрессирующий | КПМ | % | 95.9 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
3 | Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | прогрессирующий | ГП РФ | % | 80 | 2023 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
4 | Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом, от числа нуждающихся | прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
1 | Приводятся при необходимости.
2 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
3 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя "ГП РФ", "ФП вне НП", "ГП", "КПМ".
4 | Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за достижение показателя.

## Табл 3 КПМ Перечень
таблица 3
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 |  | Значение мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача «Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов детям , а также повышение обеспеченности детей качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания»
1 | Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания с целью предотвращения в будущем развития хронических заболеваний | человек | 4100 | 2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
2 | Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет с целью предотвращения в будущем развития хронических заболеваний | человек | 5200 | 2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200
3 | Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение доступности диагностических, профилактических и лечебных мероприятий в медицинских организациях в амбулаторных условиях с целью сохранения и укрепления здоровья детей | посещения | 2171 | 2022 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
4 | Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение доступности диагностических, лечебных мероприятий в медицинсикх организациях в условиях круглосуточного стационара с целью сохранения и укрепления здоровья детей | случай госпитализации | 741 | 2022 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
5 | Обеспечение среднесуточным набором питания детей, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом | Осуществление текущей деятельности | Предоставлено субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом для лечения больных с целью сохранения и укрепления здоровья детей | единиц | 9 | 2022 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
1 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение

## Табл 4 КПМ Финобеспеч
таблица 4
4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи детям»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» |  | Всего | Всего, в том числе: | 123959.5 | 123739.2 | 123739.2
|  |  | всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 120698.2 | 120698.2 | 120698.2
|  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 120698.2 | 120698.2 | 120698.2
|  |  | Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 3261.3 | 3041 | 3041
|  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 103210.8 | 103210.8 | 103210.8
|  |  | предусмотрено в ОБ | 103210.8 | 103210.8 | 103210.8
|  |  | ОБ | 103210.8 | 103210.8 | 103210.8
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего, в том числе: | 20748.7 | 20528.4 | 20528.4
|  |  | предусмотрено в ОБ | 17487.4 | 17487.4 | 17487.4
|  |  | ОБ | 17487.4 | 17487.4 | 17487.4
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3261.3 | 3041 | 3041
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
1. | Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 26117.5 | 26117.5 | 26117.5
|  |  | предусмотрено в ОБ | 26117.5 | 26117.5 | 26117.5
|  |  | ОБ | 26117.5 | 26117.5 | 26117.5
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
2. | Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 45838.1 | 45838.1 | 45838.1
|  |  | предусмотрено в ОБ | 45838.1 | 45838.1 | 45838.1
|  |  | ОБ | 45838.1 | 45838.1 | 45838.1
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечены среднесуточным набором питания дети, страдающие туберкулезом и/или наблюдающиеся в связи с туберкулезом | министерство образования Иркутской области | Всего, в том числе: | 20748.7 | 20528.4 | 20528.4
|  |  | предусмотрено в ОБ | 17487.4 | 17487.4 | 17487.4
|  |  | ОБ | 17487.4 | 17487.4 | 17487.4
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3261.3 | 3041 | 3041
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
4. | Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 27920.9 | 27920.9 | 27920.9
|  |  | предусмотрено в ОБ | 27920.9 | 27920.9 | 27920.9
|  |  | ОБ | 27920.9 | 27920.9 | 27920.9
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
5. | Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 3334.3 | 3334.3 | 3334.3
|  |  | предусмотрено в ОБ | 3334.3 | 3334.3 | 3334.3
|  |  | ОБ | 3334.3 | 3334.3 | 3334.3
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0

## Табл 5 КПМ План реализации
таблица 5
5. План реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документов1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача «Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов детям , а также повышение обеспеченности детей качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания»
1. | Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2023 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Дети первого - второго года жизни обеспечены специальными молочными продуктами детского питания в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
2. | Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2023 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2024-12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2025-12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
| Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет обеспечены полноценным питанием через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок. | 12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закуок
| Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок
| Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 02.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | документ об исполнении государственного контракта
| Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | 02.2026-12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | палтежное поручение
3. | Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 3.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2023 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 3.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 3.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 3.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Оказана первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 3.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 3.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 3.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
4. | Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 4.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2023 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 4.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 4.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 4.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 4.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 4.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 4.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
5. | Обеспечение среднесуточным набором питания детей, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом | х | Министерство образования Иркутской области | соглашение министерства образования Иркутской области о выделении субсидии
| Обеспечение среднесуточным набором питания детей, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом в 2024 году реализации | х | Министерство образования Иркутской области | соглашение министерства образования Иркутской области о выделении субсидии
| Обеспечение среднесуточным набором питания детей, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом в 2025 году реализации | х | Министерство образования Иркутской области | соглашение министерства образования Иркутской области о выделении субсидии
| Обеспечение среднесуточным набором питания детей, страдающих туберкулезом и/или наблюдающихся в связи с туберкулезом в 2026 году реализации | х | Министерство образования Иркутской области | соглашение министерства образования Иркутской области о выделении субсидии
1 | Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки