## Табл 2 КПМ Показатели
Таблица 2
2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Сразвитие службы крови»
№ п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя3 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателей по годам | [6 empty] | Ответственный за достижение показателя4 | Информационная система (при наличии)
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Задача «Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»
1 | Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C | прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Иркутской области | АИС «АЦК-Планирование»
1 | Приводятся при необходимости.
2 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
3 | Указывается уровень соответствия декомпозированного показателя "ГП РФ", "ФП вне НП", "ГП", "КПМ".
4 | Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за достижение показателя.

## Табл 3 КПМ Перечень
таблица 3
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 |  | Значение мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача «Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»
1 | Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение качества и безопасности крови и ее компонентов при переработке цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов | единица (в перерасчете на 1 литр крови) | 33648 | 2022 | 33499 | 33499 | 33499 | 33499 | 33499 | 33499 | 33499
1 | Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение

## Табл 4 КПМ Финобеспеч
таблица 4
4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие службы крови»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови» |  | Всего | Всего, в том числе: | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | всего предусмотрено в областном бюджете (далее -ОБ) | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | Средства федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
1. | Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего, в том числе: | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | предусмотрено в ОБ | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | ОБ | 620062.9 | 620062.9 | 620062.9
|  |  | ФБ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ - при наличии, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | предусмотрено в ОБ | 0 | 0 | 0
Примечание: средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «ИИ».

## Табл 5 КПМ План реализации
таблица 5
5. План реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник | Вид подтверждающего документов1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача «Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»
1. | Мероприятие (результат) Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Мероприятие (результат) Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов в 2024 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2023 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Мероприятие (результат) Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов в 2025 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2024 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
| Мероприятие (результат) Переработано цельной крови при заготовке, хранении, обеспечении донорской крови и ее компонентов в 2026 году реализации | х | Министерство здравоохранения Иркутской области | х
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). | 12.2025 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Утвержденное государственное задание размещено в АИС «АЦК-Планирование»
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) размещено в АИС «АЦК-Финансы»
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены). | 31.12.2026 | Министерство здравоохранения Иркутской области | отчет об исполнении государственного задания
1 | Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки