|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Старшее поколение | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Родионов В.А. | | Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | | |
| Администратор регионального проекта | Макаров А.С. | | Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Старшее поколение» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  | |  | | |  |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | | | | | ФП | | Процент | | | | 13,3000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 13,3000 | | | | 9,8000 | | | | 9,8100 | | | | 9,8300 | | | - | | - | | | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, первичная статистическая информация организаций социального обслуживания | | | |  |
|  |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | | | | | ФП | | Условная единица | | | | 0,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 5,6000 | | | 16,9000 | | | 11,8000 | | | | 12,8000 | | | | 51,3000 | | | | 51,3000 | | | - | | - | | | Автоматизированная система мониторинга ФГБУ | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | |  |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | | | | | ФП | | Процент | | | | 14,9900 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 21,5000 | | | 13,3000 | | | 13,0000 | | | | 22,3000 | | | | 65,3000 | | | | 70,0000 | | | - | | - | | | Автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | |  |
|  |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | | | | | ФП | | Процент | | | | 53,9000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 60,8000 | | | 48,5000 | | | 60,4000 | | | | 69,2000 | | | | 80,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | Автоматизированная система мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На 4онец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 2,8000 | | | | 3,1500 | | 3,6000 | | 4,2500 | | | | 5,1000 | | | 5,7000 | | | 6,4200 | | | 7,2000 | | 8,3200 | | 9,1100 | | 9,5000 | | | 9,8100 | | |  |
| 2 | | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | | | | | | | | | ФП | | | | Условная единица | | | | | 1,0000 | | | | 3,0000 | | 6,0000 | | 10,0000 | | | | 14,0000 | | | 18,0000 | | | 22,0000 | | | 26,0000 | | 30,0000 | | 36,0000 | | 43,0000 | | | 51,3000 | | |  |
| 2.2. | | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | | 8,0000 | | 13,0000 | | | | 18,0000 | | | 20,0000 | | | 23,0000 | | | 25,0000 | | 35,0000 | | 43,0000 | | 48,0000 | | | 65,3000 | | |  |
| 2.3. | | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 50,0000 | | | | 52,0000 | | 54,0000 | | 56,0000 | | | | 58,0000 | | | 60,0000 | | | 62,0000 | | | 64,0000 | | 68,0000 | | 74,0000 | | 78,0000 | | | 80,0000 | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | В Иркутской области разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | | | | - | | Условная единица | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Минисерством здравоохранения  Иркутской области после отбора Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» для участия во внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | переломов, утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Иркутской области. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | В Иркутской области создан региональный гериатрический центр. Нарастающий итог | | | | - | | Условная единица | | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В Иркутской области функционирует региональный гериатрический центр | | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
| 1.3 | В Иркутской области на геронтологических койках получили помощь граждане | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,2500 | | | | 0,7500 | | 0,5700 | | 0,6400 | | | | 2,2800 | | | 2,2800 | | | - | | | - | | В целях оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  | старше трудоспособного возраста | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Иркутской области на геронтологических койках медицинскую помощь получат:  - в 2019 году - не менее 0,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2020 году - не менее 0,750 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2021 году - не менее 0,570 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2022 году - не менее 0,640 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2023 году - не менее 2,28 тыс. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2024 году - не менее 2,28 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в Иркутской области. Нарастающий итог | | | | - | | Объект | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории Иркутской области будет осуществлено строительство новых зданий в стационарных организациях социального обслуживания, что обеспечит создание комфортных и | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | безопасных условий проживания граждан старшего поколения и инвалидов при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 3 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 95,0000 | | | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | - | | | - | | С учетом доведенных Минздравом России до Иркутской области иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | инфекции в регионе будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2030) | | | | |  |
| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | | | | 2028 | | | | | | 2029 | | | | | |  |
| 1. | | | | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошедшие вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | 205,9 | | | | | 205,9 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 205,9 | | | | | 205,9 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2030 | | | | |  |
| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | | | | 2028 | | | | | | 2029 | | | | | |  |
|  | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 205,9 | | | | | 205,9 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 107 174,00 | | | | | 93 279,50 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в Иркутской области | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 129 069,60 | | | | 129 069,60 | | | | | 129 069,60 | | | | 129 069,60 | | | | 129 069,60 | | | 129 069,60 | | | | 129 069,60 | | |  |
| 2 | | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | | 180,18 | | | 180,18 | | 180,18 | | | 180,18 | | | | | 180,18 | | | | 180,18 | | | | 180,18 | | | | | 180,18 | | | | 180,18 | | | | 180,18 | | | 180,18 | | | | 185,30 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 180,18 | | | 180,18 | | 180,18 | | | 180,18 | | | | | 180,18 | | | | 129 249,78 | | | | 129 249,78 | | | | | 129 249,78 | | | | 129 249,78 | | | | 129 249,78 | | | 129 249,78 | | | | 129 254,90 | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.  Региональный проект направлен на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта «Демография».  По состоянию на начало 2018 года численность населения Иркутской области составляет 2 404 тыс. человек.  Демографическая ситуация в регионе характеризуется динамичным увеличением доли граждан старшего поколения. Если в 2000 году в области проживало 442 тыс. граждан пожилого возраста, или 16,7% от общей численности населения, то в 2018 году уже 548 тыс. человек, или 22,8 %.  Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия, проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.  Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  В настоящее время организация оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста  в Иркутской области осуществляется с учетом требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 года № 38н (далее – Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»). Обеспеченность гериатрическими койками в Иркутской области составляет 4,25 на 10000 населения лиц пожилого и старческого возраста. Лечение лиц пожилого и старческого возраста в дневных стационарах медицинских организаций области составляет 30%.  С целью координации работы гериатрической службы области на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной гериатрической центр» создан организационно-методический центр. К работе в центре привлечены сотрудники кафедры геронтологии и гериатрии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  В регионе разработана и утверждена «дорожная карта» по развитию гериатрической службы в Иркутской области, одним из мероприятий которой является активное внедрение порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в том числе открытие гериатрических кабинетов в крупных поликлиниках г. Иркутска и Иркутской области.  Вместе с тем, планируется создание в Иркутской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Будет обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.  В рамках реализации регионального проекта также будет обеспечена реализация мероприятий государственной программы Иркутской области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| максимально приближенными  к домашним условиям. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций.  Реализация регионального проекта носит системный характер.  1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения  Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:  - проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста;  - функционирование регионального гериатрического центра - государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной гериатрический центр»;  - создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;  - содействие приведению стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;   2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий  Предложенный вариант реализации регионального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффективным.  Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.  В рамках регионального проекта планируется ввести в эксплуатацию жилые здания стационарных организаций социального обслуживания, что позволит создать комфортные и безопасные условия проживания получателей социальных услуг проживающих в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости.  Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.  Планируется создание в Иркутской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.   3. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей.  Мероприятия регионального проекта имеют равнозначный характер и влияние на достижение поставленной в федеральном проект «Старшее поколение» цели. Региональный проект использует комплексный поход к решению поставленных задач. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Старшее поколение | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в Иркутской области" | 01.01.2019 | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории Иркутской области будет осуществлено строительство новых зданий в стационарных организациях социального обслуживания, что обеспечит создание комфортных и безопасных условий проживания граждан старшего поколения и инвалидов при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций. | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. |  | | - | - | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100 %, введен в эксплуатацию 1 объект мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2019 году 56,8%" | - | 22.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Свиркина С.Д. | Прочий тип документа Справка о технической готовности | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 22.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка | | - | отсутствует | |
|
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Идентификационный номер закупки | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов | | - | отсутствует | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Акт приема-передачи | | - | Отсутствует | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Счета на оплату, платежное поручение | | - | отсутствует | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 01.09.2022 | Взаимосвязь с иными | 02 | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Идентификационный номер закупки | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 22.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.37 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 22.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 22.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", Документ | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.40 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Условная единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Идентификационный номер закупки | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Земельный участок поставлен на кадастровый учет", Документ | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Свидетельство о государственной | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | регистрации права | |  |  | |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Оформлена градостроительная документация" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Градостроительный план земельного участка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.43 | Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Контракт на проектные и изыскательские работы | | - | ГИСС "Электронный бюджет" | |
|
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области", Документ | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомзякова Н.А. | Заявка Заявка о предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.45 | Контрольная точка "Получено заключение на паспорт инвестиционного проекта, предусматривающего строительство объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого частично осуществляется за счет средств областного бюджета", Документ | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Заключение на паспорт инвестиционного проекта, предусматривающего строительство объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого частично осуществляется за счет средств областного бюджета | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.46 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | - | 02.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Емелюков А.А. | Прочий тип документа контракт на строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами (1 этап – реконструкции) в ОГАУСО «Марковский | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | геронтологический центр» | |  |  | |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка для строительства двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами (1 этап – реконструкции) в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр». | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.48 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа контракт на строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами (1 этап – реконструкции) в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» | | - | ГИСС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.49 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Иркутской области | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Гомзякова Н.А. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | межбюджетного трансферта", Документ |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | бюджету Иркутской области | |  |  | |
| 1.1.50 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомзякова Н.А. | Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.51 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.52 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Разрешение на строительство | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.53 | Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа График производства работ | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.54 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.55 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Заключение о соответствии объекта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.56 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 | - | 11.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.57 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Сведения о контракте внесены в реестр | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | контрактов | |  |  | |
| 1.1.58 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Акт приема | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.59 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.60 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Счет на оплату, платежное поручение | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.61 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Справка | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 1.1.62 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Информация | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.63 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емелюков А.А. | Прочий тип документа Выписка из ЕГРН | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "В Иркутской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | В целях оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в  Иркутской области на геронтологических койках медицинскую помощь получат:  - в 2019 году - не менее 0,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2020 году - не менее 0,750 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; | | Нет | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | - в 2021 году - не менее 0,570 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2022 году - не менее 0,640 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2023 году - не менее 2,28 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  - в 2024 году - не менее 2,28 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; | |  |  | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, статистическая форма 3-Собес | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, статистическая форма 3-Собес | |
|
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Информационная справка | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Информационная справка | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Информационная справка | | - | ASMMS, форма федерального статистическ | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | ого наблюдения №30 | |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Информационная справка | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Для оказания | - | 01.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Пономарева | Прочий тип документа | | - | ASMMS, | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Р.С. | Информационная справка | |  | форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистическ | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | ого наблюдения №30 | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области", значение: 0.0000, Документ | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.21 | Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области", Документ | - | 02.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области", Документ | - | 04.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Российской Федерации представлен промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области", Документ | - | 02.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Тысяча человек | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации | |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской | | - | ASMMS, форма | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | области | |  | федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | проекта)", значение: 0.0000, Документ |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Документ | - | 01.12.2024 | 01 | 03 | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 2.1.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.1.32 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2 | Результат "В Иркутской области создан региональный гериатрический центр" | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | В Иркутской области функционирует региональный гериатрический центр | | Нет | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа не требуется | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области" | - | 15.08.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Портал автоматизированной системы | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации | |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа не требуется | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.8 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", Документ | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | №30 | |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", Документ | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа лицензия на осуществление медицинской деятельности | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.13 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", Документ | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской | | - | ASMMS, форма | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", Документ |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | области | |  | федерального статистического наблюдения №30 | |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", Документ | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.16 | Контрольная точка "Представлен отчет министерства здравоохранения Иркутской области", Документ | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохране | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | ния Российской Федерации | |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", Документ | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.18 | Контрольная точка "Представлен отчет министерства здравоохранения Иркутской области", Документ | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации | |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Осуществлена государственная | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Свидетельство о внесении | | - | ASMMS, форма | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регистрация организации", Документ |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | записи в Единый государственный реестр юридических лиц | |  | федерального статистического наблюдения №30 | |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.2.21 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", Документ | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности | | - | ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30 | |
|
| 2.3 | Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | С учетом доведенных Минздравом России до Иркутской области иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции в регионе будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях | | Нет | ASMMS, форма 3-СОБЕС | |
|
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | социального обслуживания. | |  |  | |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) " | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.3.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
|
| 2.3.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. |  | | - | - | |
|
| 2.3.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | 06 | 07 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС "Электронный бюджет", АSMMS | |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.12.2021 | Взаимо | 02 | Данилова А.Н. | Прочий тип документа | | - | ASMMS, | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Информация | |  | федеральная форма статистического наблюдения | |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 02 | 05 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС "Электронный бюджет", ASMMS | |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2021 | 03 | 06 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | План закупок | |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 05 | 04 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Реестр контрактов | |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 01.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | области | |  |  | |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Информация министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС "Электронный бюджет", ASMMS | |
|
| 2.3.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.07.2022 | 03 | 05 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | План закупок | |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2022 | 04 | 06 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Реестр контрактов | |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 05 | 07 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 2.3.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с | 02 | Синькова Г.М. | Распоряжение Распоряжение | | - | ГИИС "Электронны | |
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | министерства здравоохранения Иркутской области | |  | й бюджет", ASMMS | |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа идентификационный номер закупки | | - | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок | |
|
| 2.3.25 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Документ | - | 02.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа государственный контракт | | - | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.3.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Документ | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Акт Акт приема-передачи | | - | ГИСС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.3.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС «Электронный бюджет» , ASMMS | |
|
| 2.3.28 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", Документ | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Счет на оплату | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Синькова Г.М. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС "Электронный бюджет", ASMMS | |
|
| 2.3.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа идентификационный номер закупки | | - | План закупок | |
|
| 2.3.31 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пономарева Р.С. | Акт акт приема-передачи | | - | ГИИС «Электронны | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | й бюджет» | |
| 2.3.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 2.3.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Документ | - | 01.12.2024 | 04 | 05 | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа государственный контракт | | - | Реестр контрактов | |
| 2.3.34 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа счет на оплату | | - | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту", Документ |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.4 | Результат "В Иркутской области разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Минисерством здравоохранения  Иркутской области после отбора Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» для участия во внедрении комплекса мер, направленных на профилактику падений и переломов, утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Иркутской области. | | Нет | Информационная система отсутствует. Методические рекомендации "Комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста", утвержденные Министерством здравоохране | |
|
|
| 78 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ния Российской Федерации | |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", Документ | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | отсутствует | |
|
| 2.4.2 | Контрольная точка "Документ разработан", Документ | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Иркутской области | | - | отсутствует | |
|
| 2.4.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", Документ | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в | | - | отсутствует | |
| 79 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | медицинские организации на территории Иркутской области | |  |  | |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Документ | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Иркутской области | | - | отсутствует | |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Прочий тип документа Правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Иркутской области | | - | отсутствует | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 80 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Представлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации промежуточный отчет министерства здравоохранения Иркутской области ", Документ | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пономарева Р.С. | Отчет Отчет министерства здравоохранения Иркутской области | | - | Портал автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | |  |
| **Старшее поколение** | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением",  Влияние на достижение (процентов) | "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
|
| 1.В Иркутской области создан региональный гериатрический центр | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | |
| 2.В Иркутской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | |
| 3.Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 4103.1 | 0,00 | 50 | 0,00 | 50 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением",  Влияние на достижение (процентов) | "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
|
| 4.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 20 | |
| 5.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в Иркутской области | 1064188.2 | 20 | 0,00 | 0,00 | 20 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением",  Влияние на достижение (процентов) | "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
|
| 6.Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 1068291.3 | 40 | 50 | 200 | 290 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | |  | | | | |  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Родионов В. А. | Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | - | 8 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Макаров А. С. | Первый заместитель министра | Родионов В. А. | 12 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Куратор проекта | | Вобликова В. Ф. | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | - | 4 |  |
| В Иркутской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Пономарева Р. С. | Заместитель начальника отдела | - | 15 |  |
| В Иркутской области создан региональный гериатрический центр | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Пономарева Р. С. | Заместитель начальника отдела | - | 15 |  |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Макаров А. С. | Первый заместитель министра | Родионов В. А. | 12 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Дмитриев А. М. | Начальник отдела в управлении | - | 25 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Пономарева Р. С. | Заместитель начальника отдела | - | 15 |  |
| В Иркутской области разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Пономарева Р. С. | Заместитель начальника отдела | - | 15 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в Иркутской области | | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Емелюков А. А. | Временно замещающий должность первого заместителя министра | Писарев П. В. | 5 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Родионов В. А. | Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | - | 8 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Гомзякова Н. А. | Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Родионов В. А. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Сыденов В. Г. | Ведущий советник | Писарев П. В. | 5 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Емелюков А. А. | Временно замещающий должность первого заместителя министра | Писарев П. В. | 5 |  |