|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Экспорт медицинских услуг | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | | | | ФП | | Миллион долларов | | | 0,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,1500 | | | 0,1800 | | | 2,1766 | | | 3,0293 | | | 3,9791 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.2. | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | ФП | | Тысяча человек | | | 0,2720 | | 2017 | | 0,0000 | | | 0,5270 | | | 1,2000 | | | 1,5850 | | | 15,6000 | | | 22,5000 | | | 29,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | | | | | | | ФП | | | Миллион долларов | | | | 2,7380 | | 2,7644 | | 2,7908 | | 2,8172 | | | 2,8436 | | | 2,8700 | | 2,8964 | | 2,9228 | | 2,9492 | | 2,9756 | | 3,0020 | | 3,0293 | | |  |
| 1.2. | | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | ФП | | | Тысяча человек | | | | 21,0460 | | 21,1780 | | 21,3100 | | 21,4420 | | | 21,5740 | | | 21,7060 | | 21,8380 | | 21,9700 | | 22,1020 | | 22,2340 | | 22,3660 | | 22,5000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и национальной системе сертификации ГОСТ | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | 4,0000 | | - | | - | | ​Международный сертификат позволит медицинским организациям выйти на международный рынок медицинских услуг, повысить конкурентоспособность и увеличить поток иностранных пациентов.  Кроме того, повысится доверие к клинике со стороны зарубежных партнеров, увеличится доля доходов, получаемых от международного | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | сотрудничества | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Иркутской области, на период 2019-2024 гг. | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | - | | ​Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации, в том числе Иркутской области | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
| 1.3 | | Создан и функционирует проектный офис | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | 1,0000 | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | | ​Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечено функционирование офиса на | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | функциональной основе на базе АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» | | | | | | | |  | |  |
| 1.4 | | Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | | | - | | Единица | | 1,0000 | | | 2020 | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | - | | Федеральная стратегия и методические рекомендации позволят обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
| 1.5 | | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания | | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по | | | | | | | | Принятие нормативного правового | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | | | | | | | | (правового) акта | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ​Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Иркутской области» (далее – Региональный проект) направлен на увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года.Целью Регионального проекта является индустрия въездного медицинского туризма в Иркутской области путем формирования благоприятной среды, соответствующей трем основным критериям: доступность, востребованность, конкурентоспособность.  Для решения данной цели будут решены следующие задачи:  1.            Расширение перечня медицинских организаций Иркутской области, участвующих в программе по развитию въездного медицинского туризма;  2.            Создание информационного портала по продвижению индустрии въездного медицинского туризма в Иркутской области;  3.            Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам;  4.            Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг;  5.            Создание и функционирование проектного офиса;  6.            Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и национальной системе сертификации ГОСТ Р;  Привлечена к сотрудничеству сервисная компания (визы, переводы, питание, трансферы, круглосуточный колл – центр поддержки, консьерж - служба) путем заключения договоров о сотрудничестве со всеми контрагентами-участниками процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Экспорт медицинских услуг | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет не требуется | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт в работе, без отклонений | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Иркутской области, на период 2019-2024 гг." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | ​Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации, в том числе Иркутской области | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 03.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 03.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 03.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа без отклонений | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа без отклонений | | - | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа без отклонений | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3 | Результат "Создан и функционирует проектный офис" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | ​Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечено функционирование офиса на функциональной основе на базе АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Карташева Т.С. |  | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. |  | | - | - | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Карташева Т.С. |  | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Федеральная стратегия и методические рекомендации позволят обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг | | Нет | - | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по оказанным услугам иностранным гражданам", значение: 1.0000, Единица | - | 05.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | сайт МЗИО | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | ​Международный сертификат позволит медицинским организациям выйти на международный | | Нет | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и национальной системе сертификации ГОСТ" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | рынок медицинских услуг, повысить конкурентоспособность и увеличить поток иностранных пациентов.  Кроме того, повысится доверие к клинике со стороны зарубежных партнеров, увеличится доля доходов, получаемых от международного сотрудничества | |  |  | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 03.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Сертификат | | - | - | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации" | - | 20.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет о деятельности организации | | - | Портал asmms.ru | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен Сертификат национального стандарта " | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Сертификат национального стандарта | | - | сайт медицинской организации | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 03.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет об оказании мед.услуг иностранным гражданам | | - | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Погорелов В. И. | Начальник управления | Селедцов А. А. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 50 |  |
| Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Иркутской области, на период 2019-2024 гг. | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Погорелов В. И. | Начальник управления | Селедцов А. А. | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 50 |  |
| Создан и функционирует проектный офис | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Щуко А. Г. | директор филиала | - | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 50 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Погорелов В. И. | Начальник управления | Селедцов А. А. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Погорелов В. И. | Начальник управления | Селедцов А. А. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 50 |  |
| Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и | | | | | | |  |
| национальной системе сертификации ГОСТ | | | | | | |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 10 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Погорелов В. И. | Начальник управления | Селедцов А. А. | 10 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 50 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | | Щуко А. Г. | директор филиала | - | 1 |  |