|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Укрепление общественного здоровья | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  | |  | | |  |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | ФП | | Процент | | | | 7,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 7,0000 | | | 12,7000 | | | 8,5000 | | | | 7,6000 | | | | 6,6000 | | | | 5,6000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | | 7,0000 | | | 2016 | | | 6,8000 | | | | | 6,8000 | | | 6,7000 | | | 6,6000 | | | | 6,5000 | | | | 6,4000 | | | | 6,4000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 7,6000 | | | | 7,6000 | | 7,6000 | | 7,5000 | | | | 7,4000 | | | 7,3000 | | | 7,0000 | | | 6,9000 | | 6,8000 | | 6,7000 | | 6,6000 | | | 6,6000 | | |  |
| 2 | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | ФП | | | | Литр чистого (100%) спирта | | | | | 6,5000 | | | | 6,5000 | | 6,5000 | | 6,5000 | | | | 6,5000 | | | 6,5000 | | | 6,4000 | | | 6,4000 | | 6,4000 | | 6,4000 | | 6,4000 | | | 6,4000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
| 1 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
| 2 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Министерство здравоохранения Иркутской области внедрило муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | 20,0000 | | 40,0000 | | 60,0000 | | | | 80,0000 | | | 100,0000 | | | - | | | - | | ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | | | | | | | | |  | |  |
| 2.2 | Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечило внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | | |  | |  |
| 2.3 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | - | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | | | | 2028 | | | | | | 2029 | | | | | | 2030 | | | | |  |
| 1 | | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | | | | | 612,0 | | | | | 612,0 | | | | | | 612,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 516,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 612,0 | | | | | 612,0 | | | | | | 612,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 516,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 612,0 | | | | | 612,0 | | | | | | 612,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 516,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 680,00 | | | | | | 612,00 | | | | | | | | | 612,00 | | | | | | 612,00 | | | | | | 2 516,00 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 680,00 | | | | | | 612,00 | | | | | | | | | 612,00 | | | | | | 612,00 | | | | | | 2 516,00 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 120,00 | | | 240,00 | | | | | 320,00 | | | | 400,00 | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | 510,00 | | | | 530,00 | | | 612,00 | | | | 612,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 120,00 | | | 240,00 | | | | | 320,00 | | | | 400,00 | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | 510,00 | | | | 530,00 | | | 612,00 | | | | 612,00 | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечило внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья." | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.01.2021 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не | | - | - | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | требуется | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Министерство здравоохранения Иркутской области внедрило муниципальные программы общественного здоровья" | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний | | Нет | - | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | репродуктивной сферы у мужчин. | |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Разработаны региональные нормативные правовые акты, основанные на федеральных нормативных правовых актах, рекомендациях | - | 31.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Всемирной организации здравоохранения. На базе ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» сформирован центр общественного здоровья" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Для оказания | - | 01.04.2021 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не | | - | - | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | требуется | |  |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Селедцов А.А. | Прочий тип документа муниципальные программы ОЗ | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты по итогам первого полугодия", значение: 1.0000, Единица | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет за полугодие о ходе реализации муниципальных программ | | - | - | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Услуга | - | 15.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не | | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | требуется | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2023 | 01 | 03 | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2024 | 01 | 03 | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 02 | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа нее требуется | | - | - | |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.3 | Результат "Внедрены | 01.01.2021 | 15.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | По итогам пилотного | | Нет | - | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут | |  |  | |
|
|
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | |  |  | |
|
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга | - | 30.09.2021 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не | | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | требуется | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Для оказания | - | 15.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. |  | | - | - | |
|
| 2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Селедцов А.А. | Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | Нет | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа государственные контракты | | - | - | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Селедцов А.А. | Заявка сформирована заявка | | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акты выполненных работ | | - | - | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акты выполненных работ | | - | - | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Заявка заявки сформированы | | - | - | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акт выполненных работ | | - | - | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акт выполненных работ | | - | - | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Заявка Сформированы заявки | | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа государственный контракт, Заключены ГК на оказание услуг | | - | - | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | |
|
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа государственный контракт | | - | - | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа государственный контракт | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 8 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 12 |  |
| 4 | Администратор | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечило внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 8 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 8 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 12 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Селедцов А. А. | Главный врач, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 1 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
|  | | | | | |  |
| Министерство здравоохранения Иркутской области внедрило муниципальные программы общественного здоровья | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 8 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 12 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Савилова Е. Е. | Консультант отдела | - | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Селедцов А. А. | Главный врач, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 1 |  |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Проведение телекоммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 8 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |