|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Модернизация первичного звена здравоохранения | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | | |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | | ФП | Единица | | | 6,5400 | | 2021 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 6,7900 | | | | 6,8100 | | | 6,8400 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | | ФП | Процент | | | 40,5000 | | 2021 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 39,6000 | | | | 39,1000 | | | 36,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | ФП | Процент | | | 3,3000 | | 2021 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,8000 | | | | 1,6000 | | | 1,4000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.4. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской | | | | | | ФП | Процент | | | 0,0000 | | 2022 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | 32,5000 | | | | 34,0000 | | | 38,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | |  | |  | | |  |
|  | помощью, процент | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | | | | ФП | | | Единица | | | | 6,7900 | | | 6,8000 | | 6,8000 | | 6,8000 | | | 6,8000 | | | 6,8000 | | | 3,9700 | | 4,5400 | | 5,1100 | | 5,6700 | | 6,2400 | | | 6,8100 | | |  |
| 1.2. | | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 39,6000 | | | 39,6000 | | 39,6000 | | 39,6000 | | | 39,6000 | | | 39,6000 | | | 39,6000 | | 39,6000 | | 39,6000 | | 39,6000 | | 39,1000 | | | 39,1000 | | |  |
| 1.3. | | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 1,6300 | | | 1,6300 | | 1,6300 | | 1,6300 | | | 1,6300 | | | 1,6300 | | | 1,6300 | | 1,6300 | | 1,6300 | | 1,6300 | | 1,6000 | | | 1,6000 | | |  |
| 1.4. | | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 31,0000 | | | 31,0000 | | 31,0000 | | 32,0000 | | | 33,0000 | | | 33,0000 | | | 34,0000 | | 34,0000 | | 34,0000 | | 34,0000 | | 34,0000 | | | 34,0000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 75,0000 | | | 149,0000 | | | 224,0000 | | | - | | - | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 68,0000 | | | 126,0000 | | | 126,0000 | | | - | | - | | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 1 962,0000 | | | 1 962,0000 | | | - | | | - | | - | | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации). Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.4 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 1,0000 | | | 3,0000 | | | 5,0000 | | | - | | - | | Строительство и реконструкция объектов медицинских | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | медицинских организаций. Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | | | | | | | | техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
| 1.5 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 6,0000 | | | 6,0000 | | | - | | | - | | - | | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации). Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.6 | Приобретены и смонтированы | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 36,000 | | | 53,000 | | | 55,000 | | | - | | - | | Приобретение и монтаж | | | | | | | | | Приобретение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
|  | быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций . Нарастающий итог | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  | |  | | быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | | | | | | | | товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  | |  | |  |
| 1.7 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог | | | | - | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | - | | - | | | - | | - | | 24,0000 | | | 42,0000 | | | 42,0000 | | | - | | - | | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2030 | | | | |  |
| 2024 | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | | 2027 | | | | | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | 14 115.6 | | | | 485 639.8 | | | | | 25 324.6 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 13 379.7 | | | | 460 315.2 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 735.9 | | | | 25 324.6 | | | | | 25 324.6 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. Человек | | | | | 0,00 | | | | 544 633.6 | | | | | 28400.6 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 516 233.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | *Российской Федерации, всего* | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 28 400.6 | | | | | 28 400.6 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | 68000.0 | | | | 68000.0 | | | | | 3546.0 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 64 454.0 | | | | 64 454.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 3 546.0 | | | | 3546.0 | | | | | 3546.0 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | 0,00 | | | | 81 349.7 | | | | | 782.1 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 80567.6 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | |  | | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 782.1 | | | | | 782.1 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции для размещения врачебных амбулаторий | | | | | 70 000.0 | | | | 3 650.3 | | | | | 3650.3 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 66 349.7 | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 3650.3 | | | | 3650.3 | | | | | 3650.3 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | Строительство и проектирование поликлиники на 200 посещений в п. Качуг Качугского района | | | | | 13 036.7 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 13036.7 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7 | | | | Детская поликлиника ОГАУЗ «ИГКБ №10» на бульваре Рябикова, 31 Свердловского района г. Иркутска с мощностью 500 посещений в смену | | | | | 20128.6 | | | | 19628.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 19628.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.8 | | | | Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница» | | | | | 13 036.7 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 13036.7 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.9 | | | | Строительство поликлиники на 350 посещений в р.п. Маркова | | | | | 13 036.7 | | | | 19 836.0 | | | | | 374 145.6 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 13 036.7 | | | | 19 836.0 | | | | | 374 145.6 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.8 | | | | Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в с. Хомутово | | | | | 13 036.7 | | | | 19 818.5 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 13036.7 | | | | 19818.5 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.9 | | | | Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 150 посещений в смену по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булугатский район, п. Усть-Ордынский | | | | | 7039.8 | | | | 16443.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 7039.8 | | | | 16443.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.7.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.8 | | | | Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» | | | | | 18 251.3 | | | | 20880.0 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0.0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0.0 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.7.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | 249682.0 | | | | 1 279 878.9 | | | | | 435 849.2 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Модернизация первичного звена здравоохранения | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов | | Нет | Сайт МЗИО | |
|
|
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Заявка План закупок | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Заключены контракты ", значение: 1.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа ГК | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Карташева Т.С. | Прочий тип документа отчет | | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Соглашение соглашение | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Акт приема-передачи", значение: 75.0000, Единица | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт Акт приема | | - | - | |
|
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карташева Т.С. | Акт акт приема передачи | | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Акт акт приема | | - | - | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Распоряжение Закупка осуществляется централизованно министерством здравоохранения Иркутской области, Соглашения с МО не заключается. Будет прикреплено Распоряжение о распределении автомобилей | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте | - | 25.05.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Карташева Т.С. | Отчет отчет | | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Прочий тип документа платежный документ | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет - | | - | - | |
|
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Акт акт приема | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Прочий тип документа отчет | | - | - | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карташева Т.С. | Соглашение соглашение | | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Карташева Т.С. | Акт акт приемки | | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Прочий тип документа платежный документ | | - | - | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карташева Т.С. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2 | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | Нет | - | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Единица | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлен ОТЧЕТ об исполнении графика выполнения мероприятий" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет из Электронного бюджета | | - | Электронный бюджет | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа прочее | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | места", значение: 0.0000, Единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 20.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен ОТЧЕТ об исполнении графика выполнения мероприятий " | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Отчет Отчет из Электронного бюджета | | - | Электронный бюджет | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа прочее | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций " | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | Нет | - | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 35.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Селедцов А.А. | Распоряжение о перечислении субсидий | | - | - | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 24.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Соглашение - | | - | - | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Закупка | - | 31.07.2022 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 24.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Селедцов А.А. | Акт Акт подписан о приемке работ | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа прочее | | - | - | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Селедцов А.А. | Прочий тип документа платежный документ | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | Электронный бюджет | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Закупка | - | 20.05.2023 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Прочий тип документа прочее | | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа платежный документ | | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | Электронный бюджет | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 2.0000, Единица | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Сведения о | - | 20.07.2024 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 2.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа прочее | | - | - | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Отчет - | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа платежный документ | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная | | Нет | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | |  |  | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 24.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа ПСД | | - | - | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 15.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 24.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селедцов А.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Селедцов А.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа платежное поручение | | - | - | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 24.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт приняты работы | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | Электронный бюджет | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключены ГК на осуществления капитального ремонта объектов", Единица | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Гос.контракты | | - | - | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа платежное поручение | | - | - | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | Электронный бюджет | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", значение: 1.0000, Единица | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа гос.контракты | | - | - | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица | - | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.4.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа платежное поручение | | - | - | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа акт приема-передачи | | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5 | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек " | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, | | Нет | - | |
|
|
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. | |  |  | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 20.0000 | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа ГК | | - | - | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) протокол по формированию перечня оборудования", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Селедцов А.А. | Протокол перечень мед.оборудования | | - | - | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа ГК | | - | - | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Селедцов А.А. | Соглашение - | | - | - | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа платежное поручение | | - | - | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 52.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Отчет, ГК | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Соглашение - | | - | Электронный бюджет | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 25.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | ЕИС | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | платежное поручение | |  |  | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании мед.оборудования | | - | - | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании медицинского оборудования | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании медицинского оборудования | | - | - | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании медицинского оборудования | | - | - | |
|
| 1.5.21 | Контрольная точка "Отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании медицинского оборудования | | - | - | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.5.23 | Контрольная точка "Отчет об использовании медицинского оборудования" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет об использовании медицинского оборудования | | - | - | |
|
| 1.6 | Результат "Приобретены и | 20.09.2022 | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Приобретение и монтаж | | Нет | - | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | |  |  | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 6.0000, Единица | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | - | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Заявка включена в план закупок ", значение: 5.0000, Единица | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа ссылка в ЕИС | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "заключен ГК на приобретение и монтаж модульных конструкций", значение: 6.0000, Единица | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Государственные контракты | | - | - | |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Единица | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Акт сдачи выполненных работ/акт выполненных работ", значение: 6.0000, Единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт акт завершения работ/ | | - | - | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 6.0000, Единица | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение - | | - | - | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 20.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7 | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)" | 20.09.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в | | Нет | - | |
|
|
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. | |  |  | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 18.0000, Единица | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение доп.соглашения 18 МО | | - | - | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждено распоряжение о предоставлении субсидий на иные цели по МО", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Распоряжение распоряжение о предоставлении субсидий на иные цели по МО (оборудование) | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Заявки включены в план-закупок" | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Заявка ссылки 18 МО на закупку оборудования | | - | - | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Заявки опубликованы в ЕИС", значение: 18.0000, Единица | - | 25.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа ссылки на аукционы от 18 МО на закупку оборудования | | - | - | |
|
| 1.7.5 | Контрольная точка "Заключены государственные контракты на закупку оборудования", значение: 18.0000, Единица | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа ГК 18 МО (контрактов будет больше возможно) | | - | - | |
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 18.0000, Единица | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет 18 МО | | - | - | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.7.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены акты о вводе в эксплуатацию оборудования приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Карташева Т. С. | начальник отдела | - | 20 |  |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |