|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Борьба с ССЗ | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | | 60,0000 | | | | 70,0000 | | | | 80,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 1.2. | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | 80,0000 | | | | 85,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 1.3. | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | ФП | | Тысяча единиц | | | | 1,6790 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 3,2270 | | | 3,1170 | | | 4,7750 | | | | 4,3670 | | | | 4,5300 | | | | 4,6920 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | ФП | | Процент | | | | 11,4000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 10,7000 | | | 10,6000 | | | 10,0000 | | | | 11,4000 | | | | 11,0000 | | | | 10,5000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | ФП | | Процент | | | | 19,5000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 18,5000 | | | 19,2000 | | | 17,9000 | | | | 20,8000 | | | | 19,9000 | | | | 19,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.6. | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | | | | | ФП | | Процент | | | | 1,8100 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,7500 | | | | 1,7000 | | | | 1,6500 | | | | 1,6000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 5,8000 | | | | 11,7000 | | 17,5000 | | 23,3000 | | | | 29,2000 | | | 35,0000 | | | 40,8000 | | | 46,7000 | | 52,5000 | | 58,3000 | | 64,2000 | | | 70,0000 | | |  |
| 1.2. | | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 85,4000 | | | | 85,8000 | | 86,3000 | | 86,7000 | | | | 87,1000 | | | 87,5000 | | | 87,9000 | | | 88,3000 | | 88,8000 | | 89,2000 | | 89,6000 | | | 90,0000 | | |  |
| 1.3. | | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча единиц | | | | | 0,3000 | | | | 0,6000 | | 0,9100 | | 1,2100 | | | | 1,5100 | | | 1,8100 | | | 2,2700 | | | 2,7200 | | 3,1700 | | 3,6200 | | 4,0800 | | | 4,5300 | | |  |
| 1.4. | | Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 11,4000 | | | | 11,3000 | | 11,3000 | | 11,3000 | | | | 11,2000 | | | 11,2000 | | | 11,2000 | | | 11,1000 | | 11,1000 | | 11,1000 | | 11,0000 | | | 11,0000 | | |  |
| 1.5. | | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 20,7000 | | | | 20,7000 | | 20,6000 | | 20,5000 | | | | 20,4000 | | | 20,4000 | | | 20,3000 | | | 20,2000 | | 20,1000 | | 20,1000 | | 20,0000 | | | 19,9000 | | |  |
| 1.6. | | Летальность больных с болезнями системы | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,1400 | | | | 0,2800 | | 0,4100 | | 0,5500 | | | | 0,6900 | | | 0,8300 | | | 0,9600 | | | 1,1000 | | 1,2400 | | 1,3800 | | 1,5100 | | | 1,6500 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | 50,0000 | | 80,0000 | | 85,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | - | | | - | | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,  ангиопластика коронарных | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.  В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,  включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,  снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,  вовлечение | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | - | | Условная единица | | | 0,0000 | | | 2017 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Правительством Иркутской области разработана и утверждена региональная программа Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | проекта) | |  |
| 1.3 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации  . Нарастающий итог | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 4,0000 | | | | 6,0000 | | 7,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | в работе | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
| 1.4 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 4,0000 | | | | 5,0000 | | 3,0000 | | 7,0000 | | | | 4,0000 | | | 5,0000 | | | - | | | - | | С 2019 по 2024 год Правительством Иркутской области будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | отделения. | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | | | | 2028 | | | | | | 2029 | | | | | | 2030 | | | | |  |
| 1 | | | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | 143 628,3 | | | | | 143 628,3 | | | | | | 5 745,3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 143 628,3 | | | | | 143 628,3 | | | | | | 5 745,3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 5 745,3 | | | | | 5 745,3 | | | | | | 5 745,3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *Федеральный бюджет* | | | | | | 137 883 | | | | | 137 883 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | 277 503,40 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 277 503,40 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 11 100,2 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *Федеральный бюджет* | | | | | | 266 403,2 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | | | | 2028 | | | | | | 2029 | | | | | | 2030 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 421 131,7 | | | | | 143 628,3 | | | | | | 5 745,3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 421 131,7 | | | | | 143 628,3 | | | | | | 5 745,3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Областной бюджет | | | | | | | | | | 16 845,5 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | | 404 286,2 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 143 628,3 | | |  |
| 1.2. | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 277 503,40 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 421 131,7 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Борьба с ССЗ | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Правительством Иркутской области разработана и утверждена региональная программа Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». | | Нет | сайт МЗИО | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" | - | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Прочий тип документа | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Акт | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года" | - | 01.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года" | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года" | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Соглашение Соглашение о реализации в Иркутской области регионального проекта | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Селедцов А.А. | В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы | | Нет | сайт МЗИО | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,  ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.  В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, | |  |  | |
|
|
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,  включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,  снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,  вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. | |  |  | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов " | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов | | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов " | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов | | - | - | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Заключены ГК на логистику ", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.09.2024 | 02 | 04 | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | сайт МЗИО | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Заключены ГК на поставку лекарственных препаратов и логистику", значение: 1.0000, Единица | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.25 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
|
| 1.3 | Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | С 2019 по 2024 год Правительством Иркутской области будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. | | Нет | сайт МЗИО | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Обеспечена реализация соглашения с Министерством здравоохранения | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Голенецкая Е.С. | Отчет | | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Обеспечена реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Данилова А.Н. | Соглашение в работе | | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Обеспечена реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам Иркутской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет Соответствующий отчет | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Дорожные карты | | - | - | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам РФ" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение в работе | | - | - | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Отчеты субъектов РФ о ходе реализации соглашения о предоставлении иных МБТ субъектам РФ на переонащение/дооснащение РСЦ и ПСО медоборудованием" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет/письмо МЗ ИО | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Отчеты субъектов РФ о ходе реализации соглашения о представлении иных МБТ субъектам РФ на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медоборудованием" | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет/письмо МЗ ИО | | - | - | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Заключенный контракт не менее 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению РСЦ и ПСО" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа письмо МЗ ИО, ссылки, копии ГК | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Отчеты субъектов РФ о ходе реализации соглашения о представлении иных МБТ субъектам РФ на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медоборудованием" | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет, письма МЗ ИО | | - | - | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. | Отчет отчет о выполнении соглашения | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Обеспечена реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Соответствующий отчет | | - | - | |
|
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Подготовлено распоряжение о предоставлении субсидии на иные цели", значение: 1.0000, Единица | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Распоряжение - | | - | - | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Соглашение в работе | | - | - | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Суборов М.А. | Прочий тип документа заключены ГК на приобретение оборудование | | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Обеспечена реализация соглашения с Министерством здравоохранения | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Суборов М.А. | Прочий тип документа Не требуется | | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Суборов М.А. | Прочий тип документа заключены ГК | | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Акт акт приема-передачи | | - | - | |
|
| 1.3.26 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Акт акт ввода в эксплуатацию | | - | - | |
|
| 1.3.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Суборов М.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.28 | Контрольная точка "отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений" | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суборов М.А. | Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | - | сайит МЗИО | |
|
| 1.4 | Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации " | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | в работе | | Нет | сайт МЗИО | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены | - | 30.09.2021 | Взаимо | Взаимо | Данилова А.Н. | Прочий тип документа | | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Государственные контракты | |  |  | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Акт акт ввода в эксплуатацию | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 10 |  |
| В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 10 |  |
| Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 1 |  |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Суборов М. А. | Заместитель министра | - | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 1 |  |
| Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 1 |  |