|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Медицинские кадры | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | ФП | | Процент | | | 82,9000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 83,5000 | | | 84,1000 | | | 84,9000 | | | 85,4000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | ФП | | Условная единица | | | 20,7000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 21,2000 | | | 21,6000 | | | 21,9000 | | | 22,5000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.3. | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | ФП | | Условная единица | | | 7,8000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 8,0000 | | | 8,1000 | | | 8,3000 | | | 8,4000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | ФП | | Условная единица | | | 15,6000 | | 2020 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 15,8000 | | | 16,2000 | | | 16,7000 | | | 17,1000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.5. | Обеспеченность населения | | | ФП | | Условная | | | 37,1000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 38,4000 | | | 39,7000 | | | 40,9000 | | | 42,1000 | | | 43,2000 | | | 44,2000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | |  | | единица | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 1.6. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | ФП | | Условная единица | | | 92,1000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 94,0000 | | | 95,5000 | | | 97,1000 | | | 99,1000 | | | 101,6000 | | | 104,2000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | ФП | | Процент | | | 60,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 74,5000 | | | 76,4000 | | | 79,8000 | | | 83,2000 | | | 86,0000 | | | 89,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  |
| 2.2. | Укомплектованность | | | ФП | | Процент | | | 67,1000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 68,4000 | | | 69,6000 | | | 71,7000 | | | 75,1000 | | | 78,7000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
|  |
| 2.3. | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | ФП | | Тысяча человек | | | 7,1000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 9,3080 | | | 23,1810 | | | 25,6320 | | | 28,0820 | | | 30,5330 | | | 32,9830 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 71,4000 | | 71,4000 | | 71,4000 | | 71,5000 | | | 71,5000 | | | 72,0000 | | 73,0000 | | 75,0000 | | 78,0000 | | 80,0000 | | 82,1000 | | 84,9000 | | |  |
| 1.2. | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | | 21,9000 | | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | 21,9000 | | |  |
| 1.3. | | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,2000 | | | 8,2000 | | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,2000 | | 8,3000 | | 8,3000 | | |  |
| 1.4. | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 15,5200 | | 15,5200 | | 15,5200 | | 15,5200 | | | 15,5200 | | | 15,5200 | | 15,5200 | | 15,5200 | | 15,8000 | | 16,0000 | | 16,5000 | | 16,7000 | | |  |
| 1.5. | | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | | 43,2000 | | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | 43,2000 | | |  |
| 1.6. | | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | | | | ФП | | | Условная единица | | | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | | 101,6000 | | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | 101,6000 | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 2 | | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 72,9000 | | 72,9000 | | 72,9000 | | 73,0000 | | | 75,0000 | | | 77,0000 | | 78,0000 | | 79,0000 | | 80,0000 | | 82,0000 | | 84,0000 | | 86,0000 | | |  |
| 2.2. | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 75,4200 | | 75,4200 | | 75,4200 | | 75,5000 | | | 75,7000 | | | 76,0000 | | 76,3000 | | 76,8000 | | 77,0000 | | 77,5000 | | 78,0000 | | 78,7000 | | |  |
| 2.3. | | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | ФП | | | Тысяча человек | | | | 26,7500 | | 26,7500 | | 26,7500 | | 26,9900 | | | 27,0000 | | | 27,4500 | | 28,0000 | | 28,5400 | | 28,9700 | | 29,5500 | | 30,1210 | | 30,5330 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | - | | 0,6000 | | | 0,5000 | | | 0,5000 | | - | | - | | Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров, обучение | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
| 2 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | - | | - | | - | | 22,7520 | | 23,0420 | | 23,4290 | | | 23,9350 | | | 24,4580 | | - | | - | | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план | | | | | | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 2.2 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2017 | | - | | - | | 9,4730 | | 9,7070 | | 9,9560 | | | 10,1740 | | | 10,3690 | | - | | - | | Осоществленние данного результата за счет областных средств | | | | | | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |  |
| 3 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | - | | - | | - | | 23,1810 | | 25,6320 | | 28,0820 | | | 30,5330 | | | 32,9830 | | - | | - | | ​Увеличение численности медицинских | | | | | | | | Проведение информа | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | | ционно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | составило не менее 1880 тыс. человек . Нарастающий итог | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | | |  |
| 1 | | | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области | | 21 448 | | | 21 448 | | 21 448 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | 21 448 | | | 21 448 | | 21 448 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 21 448 | | | 21 448 | | 21 448 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.2. | | | *Федеральный бюджет* | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.2 | | | Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров | | 5 955 | | | 5 955 | | 5 955 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | 5 955 | | | 5 955 | | 5 955 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | 5 955 | | | 5 955 | | 5 955 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.2.2. | | | *Федеральный бюджет* | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 1.2..3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | 27 403 | | | 27 403 | | 27 403 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | | |  |
|  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | 27 403 | | | 27 403 | | 27 403 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| Областной бюджет | | | | | 27 403 | | | 27 403 | | 27 403 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | |  |
| янв. | | фев. | мар. | | апр. | | май | июнь | | июль | авг. | | сен. | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 21 448 | |  |
| 1.2. | Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 955,00 | |  |
| ИТОГО: | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 27 403 | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ​Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Иркутской области с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения результатов, предусмотренных Национальным проектом «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  Благодаря проводимой кадровой политике в Иркутской области наблюдается рост укомплектованности медицинским персоналом по сравнению с 2013 годом:  Обеспеченность врачебными кадрами  Год Укомплектованность Обеспеченность  (на 10 тысяч населения)  Иркутская область РФ  2013 53,8% 29,8 41,0  2014 56,2% 37,5 39,7  2015 56,5% 35,9 37,1  2016 56,1% 35,4 37,2  2017 57,1% 38,5 37,4  Обеспеченность средним медицинским персоналом  Год Укомплектованность Обеспеченность  (на 10 тысяч населения)  Иркутская область РФ  2013 65,5 78,6 90,4  2014 66,7 97,4 88,09  2015 66,1 91,6 89,6  2016 65,6 89 88,2  2017 66,6 94,8 86,2  В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется:  1) увеличение численности работающих в государственных медицинских организациях  Иркутской области врачей с 8936 в 2017 году до 10351 в 2024 году;  2) увеличение численности работающих в государственных медицинских организациях  Иркутской области средних медицинских работников с 22179 в 2017 году до 24367 в 2024 году;  в том числе повышения укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с 65,2% в 2017 году до 79,2% в 2024 году, а также фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом  с 86,3% в 2017 году до 99,6% в 2024 году,  3) повышение квалификации врачей и средних медицинских работников Иркутской области путем увеличения числа активных пользователей, зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, с 8303 в 2017 году до 32983 в 2024году.  Региональный проект будет реализован, в частности путем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1) определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения результатов, предусмотренных Национальным проектом «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;  2) проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура);  3) формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе:  для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Иркутской области;  для укомплектования сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;  для укомплектования онкологической службы Иркутской области и формирования «онконастороженности» у врачей-специалистов различных специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;  для укомплектования гериатрической службы;  для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;  4) проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области;5) создания регионального аккредитационного центра на базе ОГБОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»;  6) повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России;  7) осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области;  8) осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно;  9) участие врачей и средних медицинских работников во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Медицинские кадры | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Осоществленние данного результата за счет областных средств | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Образовательным и научным | - | 25.05.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Не тредуется | | - | - | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава ИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. |  | | - | - | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Распоряжение Распоряжение министерство здравоохранения ИО | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | - | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального статистического наблюдения ФСН № 30." |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета " | - | 25.05.2021 | 11 | 03 | Синькова Г.М. | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Паспорт проекта Аналитическая справка Минздрава ИО по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Заявка в МЗ РФ | | - | - | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет Минздрава ИО об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | - | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет Минздрава ИО о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | - | |
|
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения ИО | | - | - | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Единица |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ", значение: 0.0000 | - | 25.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | - | - | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Заявка в МЗ РФ | | - | - | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет Минздрава ИО об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | - | - | |
|
| 1.1.32 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет Минздрава ИО о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | - | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения ИО | | - | - | |
|
| 1.1.35 | Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000, Единица | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | - | |
|
| 1.1.36 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Письмо в МЗ РФ | | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000, Тысяча человек |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.1.37 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
|
| 1.1.38 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | ФРМР | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | ФРМР | |
|
| 1.1.40 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Распоряжение Распоряжение министерства здравоохранения ИО | | - | - | |
|
| 1.1.41 | Контрольная точка "Проведена оценка степени соответствия данных федерального регистра медицинских работников по | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | числу врачей на конец 2023 года и формы федерального статистического наблюдения ФСН № 30", значение: 0.0000, Единица |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Письмо в МЗ РФ | | - | ФРМР | |
|
| 1.1.43 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Аналитический доклад МЗИО по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | - | ФРМР | |
|
| 1.1.45 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет Минздрава ИО об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2024 году | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Пакулова Е.С. | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских | | Нет | - | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа В работе | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет МЗИО о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | - | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе, отчет | | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Договор по программе "Земский доктор"" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Договор по программе "Земский доктор" | | - | - | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов " | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет МЗИО о численности средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | - | - | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации " | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Определены | - | 15.09.2023 | Взаимо | Взаимо | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Письмо в МЗРФ | | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "представлены договоры (по программе "Земский доктор")", значение: 1.0000, Единица | - | 10.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. |  | | - | - | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (персонале) различных категорий и квалификации " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и | - | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Письмо в МЗРФ | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа Письмо в МЗРФ | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Договор по программе "Земский доктор"", значение: 1.0000, Единица | - | 10.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 1.2.26 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | ФРМР | |
|
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пакулова Е.С. | ​Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | Нет | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек " |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10343 специалистов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 700 специалистов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Годовой отчет министерства здравоохранения Иркутской области об обучении по программам дополнительного профессионального | | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | образования | |  |  | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | - | - | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | - | - | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Специалисты | - | 30.09.2021 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14776 специалистов" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 800 специалистов" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Годовой отчет министерства здравоохранения Иркутской области об обучении по программам дополнительного профессионального образования | | - | - | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы для включения в | | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | непрерывное образование различных видов образовательной активности | |  |  | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 21108 специалистов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Прошли | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Годовой отчет | | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 800 специалистов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | министерства здравоохранения Иркутской области об обучении по программам дополнительного профессионального образования | |  |  | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы по проведению оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования | | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | - | - | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 26383 специалистов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 800 специалистов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пакулова Е.С. | Годовой отчет министерства здравоохранения Иркутской области об обучении по программам дополнительного профессионального | | - | - | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | образования | |  |  | |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | - | - | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Пакулова Е.С. | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России | | - | - | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | |  |  | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Пакулова Е.С. | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских | | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | |  |  | |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 32983 специалистов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | - | - | |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Прошли | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Пакулова Е.С. | Годовой отчет | | - | - | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучение по программам дополнительного профессионального образования не менее 800 специалистов" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | министерства здравоохранения Иркутской области об обучении по программам дополнительного профессионального образования | |  |  | |
| 2.2 | Результат "Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров, обучение | | Нет | - | |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Распоряжение Распоряжение о перечислении ден.средств | | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Соглашение заключены соглашения с мед.орган. о предоставлении субсидии | | - | - | |
|
| 2.2.3 | Контрольная точка "отчет о заключенных договорах/ГК" | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа отчет о договорах/ГК | | - | - | |
|
| 2.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Договора, гос.контракты на предоставление услуг | | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет отчет мед.орг. о выполнении гос.задания | | - | - | |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.12 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Соглашение - | | - | - | |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Отчет - | | - | - | |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 1.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.2.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 1.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пакулова Е.С. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Руководитель проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пакулова Е. С. | Заместитель начальника отдела | - | 30 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Ярошенко О. Н. | Министр | Данилова А. Н. | 0 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Хромов В. В. | Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» | - | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 10 |  |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пакулова Е. С. | Заместитель начальника отдела | - | 30 |  |
| 9 | Участник регионального | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 20 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Хромов В. В. | Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» | - | 10 |  |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пакулова Е. С. | Заместитель начальника отдела | - | 30 |  |
| Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пакулова Е. С. | Заместитель начальника отдела | - | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 10 |  |