|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Детское здравоохранение | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Вобликова В.Ф. | | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Синькова Г.М. | | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Селедцов А.А. | | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | ФП | | Процент | | | 23,6000 | | 2019 | | 0,0000 | | | 20,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 1.2. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2021 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 70,0000 | | | 90,0000 | | | 95,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  |
| 1.3. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых | | | ФП | | Процент | | | 86,4000 | | 2019 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 86,4500 | | | 86,5000 | | | 86,6000 | | | 86,7000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
|  | физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Младенческая смертность | | | ФП | | Промилле (0,1 процента) | | | 7,1000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 6,8000 | | | 6,6000 | | | 5,9000 | | | 5,9000 | | | 5,9000 | | | 5,8000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.2. | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | ФП | | Процент | | | 73,0000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 73,0000 | | | 73,5000 | | | 79,7000 | | | 79,9000 | | | 80,1000 | | | 80,3000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | ФП | | Промилле (0,1 процента) | | | 8,9000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 8,5000 | | | 8,0000 | | | 7,6000 | | | 7,5000 | | | 7,1000 | | | 6,6000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 2.4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | ФП | | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | | | 78,9000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 75,0000 | | | 70,0000 | | | 66,0000 | | | 63,0000 | | | 61,0000 | | | 59,2000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | ФП | | Процент | | | 47,8000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 48,5000 | | | 47,0000 | | | 49,5000 | | | 50,0000 | | | 50,5000 | | | 51,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.2. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | ФП | | Процент | | | 20,9000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | ФП | | Процент | | | 38,5000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.4. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | ФП | | Процент | | | 17,7000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 40,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |  |
| 3.5. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | ФП | | Процент | | | 14,3000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 35,0000 | | | 45,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 3.6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | ФП | | Процент | | | 35,7000 | | 2017 | | 0,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | - | | - | | - | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | |  |
| 1.2. | | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 72,0000 | | 73,0000 | | 75,0000 | | 77,0000 | | | 79,0000 | | | 81,0000 | | 83,0000 | | 85,0000 | | 87,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 1.3. | | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 84,1000 | | 84,1000 | | 84,5000 | | 84,6000 | | | 84,8000 | | | 85,0000 | | 85,3000 | | 85,5000 | | 86,0000 | | 86,2000 | | 86,3000 | | 86,6000 | | |  |
| 2 | | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Младенческая смертность | | | | | | ФП | | | Промилле (0,1 процента) | | | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | | 5,9000 | | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | 5,9000 | | |  |
| 2.2. | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
|  | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | | 80,1000 | | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | 80,1000 | | |  |
| 2.3. | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | ФП | | | Промилле (0,1 процента) | | | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | | 7,1000 | | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | 7,1000 | | |  |
| 2.4. | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | ФП | | | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | | | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | | 61,0000 | | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | 61,0000 | | |  |
| 3 | | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 45,0000 | | 47,0000 | | 49,0000 | | 50,0000 | | | 50,5000 | | | 50,5000 | | 50,5000 | | 50,5000 | | 50,5000 | | 50,5000 | | 50,5000 | | 50,5000 | | |  |
| 3.2. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 84,0000 | | 85,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 3.3. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 88,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 3.4. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 83,0000 | | 85,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |  |
|  | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | |  | | |  | | | | 79,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | | 80,0000 | |  | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |  |
| 3.5. | |  | | | | | | ФП | | | Процент | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 80,0000 | | |  |
| 3.6. | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 84,0000 | | 85,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | 92,0000 | | 93,0000 | | | 94,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться   информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетн | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | их. | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | 10,0000 | | 20,0000 | | 40,0000 | | 60,0000 | | | 80,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок направлено на снижение заболеваемости и смертности детского населения от управляемых инфекционных заболеваний. По данному мероприятию будет проведена дополнительная вакцинация детского населения из групп риска (дети, имеющие хронические | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | заболевания, в первую очередь органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, дети с врожденными пороками развития, дети, проживающие в домах ребенка) в первую очередь против пневмококковых инфекций, менингококковых инфекций, ветряной оспы. Проведение вакцинации среди детей групп риска позволит  обеспечить экономию средств ОМС, областного бюджета на лечение заболеваний и их | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | осложнений, реабилитационные мероприятия, будет способствовать улучшению качества жизни детей, профилактики инвалидизации среди детского населения Иркутской области. | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 2 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно- | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2018 | | - | | - | | - | | 95,0000 | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | первичной медико-санитарной помощи. | | | | | | | |  | |  |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | - | | Процент | | 0,0000 | | | - | | - | | 60,0000 | | 45,0000 | | 65,0000 | | 70,0000 | | | 75,0000 | | | 80,0000 | | - | | - | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическим | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | и и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с 2019 года, министерством здравоохранения Иркутской области в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 4 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | |  |
| 4 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | - | | - | | 25,8000 | | 51,6000 | | 76,9000 | | 102,3000 | | | 127,6000 | | | 152,9000 | | - | | - | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | специалистов к работе. | | | | | | | |  | |  |
| 4.2 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты Иркутской области в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | 0,1060 | | 0,2220 | | 0,3490 | | 0,4810 | | | 0,6190 | | | 0,7670 | | - | | - | | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 5 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут | | - | | Процент | | 0,0000 | | | 2018 | | 5,0000 | | 20,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | 95,0000 | | | 95,0000 | | | 95,0000 | | - | | - | | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | только в детском, но и во взрослом возрасте. | | | | | | | |  | |  |
| 6 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | - | | Единица | | 0,0000 | | | 2019 | | - | | - | | - | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | | | | | | | | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | | Обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | 38 609,8 | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 38 609,8 | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 38 609,8 | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | | *Федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 38 609,8 | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 38 609,8 | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | | | 38 609,8 | 38 609,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 993,20 | |  |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 609,8 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Детское здравоохранение | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | 31.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.​Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для | | Нет | - | |
|
|
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 24.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Данилова А.Н. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских | | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области,реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 24.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно- | - | 24.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям) | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения | | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям)" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям) | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Представлен отчет по Детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующих организационно-планировочные решения внутренних | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет от детских | - | 10.05.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поликлиник/поликлиническим отделениям", значение: 1.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.12 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 24.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим | | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении | | - | - | |
|
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной | - | 24.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | медико-санитарной помощи детям»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.21 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом | 31.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Суборов М.А. | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями | | Нет | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность | - | 24.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000 | - | 24.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № | | - | - | |
|
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
| 1.2.5 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 24.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям) | | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям)" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Предоставлен отчет по детским поликлиникам (отделениям) | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим | | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, | - | 24.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи | | - | - | |
|
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | детям» | |  |  | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 10.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.18 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" | - | 24.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 24.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания | | - | - | |
|
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | |  |  | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций Иркутской области, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты Иркутской области в области перинатологии, неонатологии и педиатрии" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс.  специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества | | Нет | мониторинг медицинских организаций | |
|
|
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Данилова А.Н. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для | | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Данилова А.Н. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | 03 | 05 | Данилова А.Н. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 04 | 06 | Данилова А.Н. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Синькова Г.М. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа не требуется | | - | - | |
|
| 2.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Синькова Г.М. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.27 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа Подтверждающие сведения | | - | - | |
|
| 2.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | мониторинг медицинских организаций | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.1.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
| 2.1.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
| 2.1.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 25.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций | | - | мониторинг медицинских | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  | организаций | |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа - | | - | - | |
|
| 2.1.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Матысик Т.А. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.1.36 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа Распоряжение/поручение | | - | - | |
|
| 2.1.37 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
| 2.1.38 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство | | - | мониторинг медицинских организаций | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 2.1.39 | Контрольная точка "Отчет за II квартал 2024 года" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет - | | - | - | |
|
| 2.1.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | мониторинг медицинских организаций | |
|
| 2.1.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с | Матысик Т.А. | Отчет Сбор сведений от медицинских организаций | | - | мониторинг медицинских | |
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | и федеральных учреждений образования для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  | организаций | |
| 2.2 | Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим | | Нет | - | |
|
|
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | |  |  | |
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской | | - | - | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Федерации для формирования отчета в ПК | |  |  | |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | - | - | |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской | | - | - | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Федерации для формирования отчета в ПК | |  |  | |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. |  | | - | - | |
|
| 2.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно | | - | - | |
|
| 78 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | |  |  | |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.07.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 79 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 80 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.20 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 81 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.07.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 82 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 83 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.2.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 84 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | - | - | |
|
| 2.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 85 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.2.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального | | - | - | |
| 86 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | |  |  | |
| 2.2.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря | | - | - | |
|
| 87 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. №1233 | |  |  | |
| 2.2.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.37 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.38 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 88 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.2.39 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | - | - | |
|
| 2.2.40 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 19.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.2.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации | | - | - | |
| 89 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | |  |  | |
|
| 2.3 | Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»." | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | ​В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по | | Нет | - | |
|
| 90 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. | |  |  | |
|
| 2.3.1 | Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Требования учтены для актуализации региональной программы." | - | 14.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 91 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок направлено на снижение заболеваемости и смертности детского населения от управляемых инфекционных заболеваний. По данному мероприятию будет проведена дополнительная вакцинация детского населения из групп риска (дети, имеющие хронические заболевания, в первую очередь органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, дети с врожденными пороками развития, дети, проживающие в домах ребенка) в первую очередь против пневмококковых инфекций, менингококковых инфекций, ветряной оспы. | | Нет | - | |
|
|
| 93 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение вакцинации среди детей групп риска позволит  обеспечить экономию средств ОМС, областного бюджета на лечение заболеваний и их осложнений, реабилитационные мероприятия, будет способствовать улучшению качества жизни детей, профилактики инвалидизации среди детского населения Иркутской области. | |  |  | |
|
| 3.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. | Отчет Отчет по итогам года об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | | - | - | |
|
| 3.1.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
| 94 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярошенко О.Н. |  | | - | - | |
|
| 3.1.5 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2019 | Взаимо | Взаимо | Ярошенко |  | | - | - | |
| 95 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.Н. |  | |  |  | |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет по итогам года об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | | - | - | |
|
| 3.1.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
| 96 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
|
| 3.1.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Голенецкая Е.С. |  | | - | - | |
| 97 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Данилова А.Н. | Отчет Отчет по итогам года | | - | - | |
| 98 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | |  |  | |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 99 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.17 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Распоряжение утверждено распределение вакцин | | - | - | |
|
| 3.1.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 100 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа В работе | | - | - | |
|
| 3.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.21 | Контрольная точка "Для оказания | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 101 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 3.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет по итогам года об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | | - | - | |
|
| 3.1.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 102 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.25 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Распоряжение утверждено распределение вакцин | | - | - | |
|
| 3.1.26 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 103 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа В работе | | - | - | |
|
| 3.1.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет по итогам года об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | | - | - | |
|
| 3.1.29 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 104 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 3.1.30 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.31 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Матысик Т.А. | Распоряжение утверждено распределение вакцин | | - | - | |
| 105 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.1.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Матысик Т.А. | Отчет Отчет по итогам года об охвате детей группы риска дополнительной вакцинацией от числа подлежащих на основании | | - | - | |
| 106 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | отчетов от руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области | |  |  | |
| 3.1.35 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.1.36 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2 | Результат "Будет увеличен охват | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Селедцов А.А. | В 2019 году в рамках | | Нет | - | |
| 107 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с 2019 года, министерством здравоохранения Иркутской области в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 4 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе | |  |  | |
|
|
| 108 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены   разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет | |  |  | |
|
|
| 109 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | |  |  | |
|
|
| 3.2.1 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Голенецкая Е.С. | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской | | - | - | |
| 110 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | |  |  | |
|
| 3.2.2 | Контрольная точка "Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.03.2019 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Байбарина Е.Н. | Докладная записка Докладная записка на основании писем от Росздравнадзора и ФФОМС о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами для | | - | - | |
|
| 111 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | формирования отчета в ПК | |  |  | |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2019 | 03 | 07 | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, о проведении профилактических | | - | - | |
| 112 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
|
| 3.2.6 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Проведено за |  | 31.03.2020 | Взаимо | Взаимо | Голенецкая | Отчет Отчет на основании | | - | - | |
| 113 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Е.С. | информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.9 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
| 114 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
|
| 3.2.11 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 150 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей | | - | - | |
| 115 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.13 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2021г не менее 1 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей | | - | - | |
| 116 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.15 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
| 117 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.17 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2021г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.18 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 118 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей ", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.2.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.2.20 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Голенецкая Е.С. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.21 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 1 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 119 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 3.2.22 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2022г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.23 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2022г не менее 1 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации руководителей | | - | - | |
| 120 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.24 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.25 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 121 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 3.2.26 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2022г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами | | - | - | |
|
| 122 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.28 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 123 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 3.2.30 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.2.31 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2022г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.32 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 124 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
|
| 3.2.33 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2023г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.34 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди | - | 29.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Матысик Т.А. | Прочий тип документа КТ реализуется на федеральном уровне (Росздравнадзор, ФФОМС) | | - | - | |
| 125 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей и их родителей/законных представителей " |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.2.35 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2023г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.36 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.37 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2023г не менее 1 информационно- | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, | | - | - | |
| 126 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.38 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.39 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 127 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 3.2.40 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2023г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.41 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 128 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.2.42 | Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2024г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.43 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.44 | Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2024г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения | | - | - | |
| 129 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представителей" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | Российской Федерации | |  |  | |
| 3.2.45 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 29.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.2.46 | Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2024г не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей " | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | | - | - | |
|
| 3.2.47 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных | | - | - | |
| 130 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | министерству здравоохранения Иркутской области, о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
|
|
| 3.2.48 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 131 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | представителей " |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.2.49 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.2.50 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.2.51 | Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2024г не менее 1 информационно-коммуникационного | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Матысик Т.А. | Отчет Отчет на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных | | - | - | |
| 132 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | министерству здравоохранения Иркутской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации | |  |  | |
| 3.3 | Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Селедцов А.А. | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться   информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Указанные меры позволят | | Нет | - | |
|
|
| 133 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения  здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | |  |  | |
|
|
| 3.3.1 | Контрольная точка "Охвачено | - | 30.03.2021 | Взаимо | Взаимо | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 134 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 3.3.2 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 5 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 29.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.3 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 135 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.4 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.5 | Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей).", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.6 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами.", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Данилова А.Н. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 136 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 3.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Данилова А.Н. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 3.3.9 | Контрольная точка "Охвачено | - | 30.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 137 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами.", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 3.3.10 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 5 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 29.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.11 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 138 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.12 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.3.14 | Контрольная точка "Проведено за год не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 139 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей)." |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.15 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Синькова Г.М. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 3.3.17 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Синькова Г.М. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 140 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.18 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.19 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 5 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 29.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 141 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.20 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.21 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Матысик Т.А. | Отчет не требуется | | - | - | |
| 142 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.23 | Контрольная точка "Проведено за год не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей)." | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.24 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.25 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Матысик Т.А. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 143 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 3.3.27 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 144 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.28 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 5 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)." | - | 29.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.29 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.30 | Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." | - | 29.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
| 145 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 3.3.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет не требуется | | - | - | |
|
| 3.3.32 | Контрольная точка "Проведено за год не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей ( законных представителей)." | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в работе | | - | - | |
|
| 3.3.33 | Контрольная точка "Охвачено | - | 30.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Матысик Т.А. | Прочий тип документа в | | - | - | |
| 146 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами." |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | работе | |  |  | |
| 3.3.34 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Матысик Т.А. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 3.3.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Матысик Т.А. | Отчет отчет | | - | - | |
| 147 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Матысик Т. А. | Заместитель начальника отдела | - | 20 |  |
| Расширение программы иммунизации детского населения за счет регионального календаря профилактических прививок | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты Иркутской области в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
|  | | | | | |  |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Данилова А. Н. | Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области | Сандаков Я. П. | 10 |  |
| Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селедцов А. А. | заместитель министра здравоохранения Иркутской области | - | 5 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Синькова Г. М. | Заместитель министра | Синькова Г. М. | 5 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Суборов М. А. | Заместитель министра | - | 20 |  |