Приложение 6

**Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении**

**мероприятий государственной программы Иркутской области**

**«Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы за 2020 год**

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп.

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения цели государственной программой предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов населению Иркутской области, в том числе детям и матерям, а также повышение обеспеченности населения Иркутской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания.

2. Создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Иркутской области и оказание услуг путем сотрудничества государственных и частных структур.

3. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами.

4. Формирование единой информационной системы здравоохранения Иркутской области.

5. Повышение эффективности государственного управления в сфере здравоохранения.

6. Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Для решения данных задач за отчетный период в рамках государственной программы осуществлялась реализация 21 основного мероприятий и 9 региональных проекта входящих в состав подпрограммы.

1. Основные результаты реализации государственной программы

На реализацию мероприятий государственной программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 69 168 620,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 31 174 222,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 713 858,2 тыс. руб., местный бюджет – 2 172,7 тыс. руб., иные источники – 29 278 367 тыс. руб.

Фактическое исполнение государственной программы в 2019 году составило 67 029 845,2 тыс. руб. (96,9%), в том числе: областной бюджет – 30 495 549,6 тыс. руб. (97,8%), федеральный бюджет – 8 147 279,4 тыс. руб. (93,5%), местный бюджет – 1 799,5 тыс. руб. (82,8%), иные источники – 28 385 216,7 тыс. руб. (96,9%).

Сведения о результатах наиболее затратных мероприятий государственной программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении) представлены ниже, в разрезе подпрограмм:

**1. Подпрограмма Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни на 2019-2024 годы.**

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 12 133 888,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 10 117 982,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 2 005 277,8 тыс. руб., местный бюджет – 2 172,7 тыс. руб., иные источники – 8 456,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 11 891 731,5 тыс. руб. (98,0%), в том числе: областной бюджет – 9 884 414,7 тыс. руб. (97,7%), федеральный бюджет – 1 997 047,5 тыс. руб. (99,6%), местный бюджет -1 799,5 тыс. руб. (82,8%), иные источники - 8 469,7тыс. руб. (100,2%).

***1.1. Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2019-2024 годы***

В рамках Плана мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2020 год в рамках подпрограммы «Совершенствование медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы были реализованы следующие мероприятия:

1. Разработка и тиражирование печатных материалов (методических рекомендаций для специалистов (врачей), раздаточных информационных материалов для населения) по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (320 000 руб.) разработаны и тиражированы:

а) четыре методические рекомендации для медицинских специалистов (тираж 300 шт. каждая): «Йодный дефицит в общей врачебной практике», «Организация проведения занятий по профилактическому консультированию отказа от курения (Школа пациента), «Стандартизация работы в медицинских организациях, внедряющих новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», «Основы организации процессов в медицинских организациях, достигающих критериев первого уровня новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

б) для населения: плакаты, листовки и лифлеты (Первая помощь – инсульт - 250 шт.; Риски инфаркта – 250 шт.; Риски инсульта - 250 шт.; Коронавирус - 50 шт.; Организация рабочего места/Анализ потерь - 400 шт.; Памятка о Коронавирусе – 10 000 шт.; Диспансерный приём – 5000 шт.; Диспансерный приём – 600 шт., Опасно грипп - 200 шт.; Влияние наркотиков - 6000 шт.; Для медработников ко дню безопасности пациентов - 2000 шт.; Для пациентов ко дню безопасности пациентов - 4000 шт.; Памятка для пациентов с Коронавирусом – 10 000 шт.; Памятка для контактных с Коронавирусом –

10 000 шт.).

2. Проведение цикла лекций для населения:

а) в рамках VIII Недели неформального образования (1-6 марта 2020 г.) совместно с администрацией г. Иркутска. Темы лекций: «Профилактика курения», «Профилактика чрезмерного потребления алкоголя», «Диспансеризация 2020», «Физическая активность», «Рациональное питание»;

б) в Государственном бюджетном учреждении культуры «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского, в рамках Всероссийской акции посвящённой Дню борьбы против рака «Онкопатруль», а также в рамках Всероссийской социально-профилактической программы «Здоровье суставов в надёжных руках», специалистами ОГБУЗ ИОЦМП была прочтена лекция на тему «Физическая активность»;

в) в связи с пандемией COVID-19, организован новый формат работы с населением, специалистами центра подготовлены лекции в видео формате и опубликованы на официальном сайте организации http://irkmedprof.ru/o-tsentre/rabota-tsentra/dist-work-ogbuz-covid19 на темы: «О здоровом питании», «О физической активности», «О вреде алкоголя», «О вреде курения».

3. Осуществление анкетирования населения, в том числе медицинского персонала на тему «Алкоголь». Получены следующие результаты: было опрошено 5411 граждан, в том числе женщин - 3241 (59,8%), мужчин - 2170 (40,2%); по возрасту: 15,2% - менее 18 лет, 18,1% - 18-29 лет, 20,4% - 30 - 39 лет, 20,7% - 40 -49 лет, 14,7% - 50-59 лет, 8,3% - 60 - 69 лет, 2,6 % - старше 70 лет; употребляют алкогольные напитки: 64,2% - да, 35,8% - нет; как часто употребляют: редко, но бывает - 65,6%; раз в неделю - 22,7%; регулярно – 9,5%, каждый день - 2,2%; по какому поводу: 27,0% - по праздникам; 12,0% - по выходным; 20,5% - в свободное время, 13,3% - снятия стресса, 17,0% - встреча с друзьями, повод пообщаться - 6,0%; какие напитки предпочитают: крепкие - 33,5%, вино -23,8%, пиво – 29,4%; лёгкие напитки -7,7%, другое -5.6%; к распитию спиртных напитков в общественных местах: положительно- 6,2%; отрицательно-75,9%; равнодушно-17,9%; какое отношение к запрету продаж алкогольной продукции в ночное время и в определенные дни, в местах массовых мероприятий: 50,8% - за запрет, 22,7% - нейтрально, 20,7% - против, 5,8% - затрудняются ответить; нужно ли вводить в России «сухой закон»: да – 22,5%; 57,7% - нет, 19,8% - затрудняются ответить; прекращали ли вы употребления алкоголя по причине негативного влияния на состояние здоровья или по совету врача: 50,8% - да, 35,6% - нет; затрудняются ответить -13,6%.

4. Проведение дней открытых дверей кабинетов, отделений медицинской профилактики, школ здоровья. Консультации пациентов врачами терапевтами, и неврологами по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, признаках и первой помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, внутрибольничные семинары, конференции, тренинги, осуществлялась раздача информационных материалов по соответствующей тематике. В холле медицинских и образовательных организаций была представлена демонстрация аудио и видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития (алкоголь, курение, гиподинамия, нерациональное питание), проведена наглядно информационная агитация: оформлены уголки здоровья, информационные стенды.

В рамках проведённых мероприятий населению были проведены ЭКГ- исследования, измерения АД, индекса массы тела, экспресс-измерения уровня глюкозы и холестерина крови. При выявлении патологических отклонений специалистами даны соответствующие профилактические рекомендации, при необходимости назначено лечение.

Центры здоровья, созданные в 2009 - 2010 годах в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», осуществляли свою деятельность только в первом квартале 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (распространение новой коронавирусной инфекции). За первый квартал 2020 года в центрах здоровья Иркутской области приняты 7 421 человек, в том числе 2 931 ребенок.

Факторы риска развития заболеваний выявлены у 5 213 человек, (70,24 % от обследованных), всем назначены индивидуальные планы по формированию здорового образа жизни.

За период с января по апрель 2020 года численность граждан, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения составила 98888 человек, что составляет 90,4% от числа подлежащих (с учетом проведенной корректировки в рамках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19), профилактический медицинский осмотр проведен 40408 гражданам, что составило 111% от числа подлежащих, второй этап диспансеризации прошли 33501 человек (33,9% от прошедших первый этап диспансеризации).

За период с января по июль 2020 года 262999 граждан прошли мероприятия по диспансерному наблюдению, что составило 46,5% от подлежащих (566096 человек), из них 114806 человек старше 65 лет и 8210 граждан возраста 65 лет. Численность граждан, прошедших мероприятия по диспансерному наблюдению с болезнями органов кровообращения, составила 141028 человек, из них старше 65 лет - 80226 человек и 5077 человек возраста 65 лет.

***1.2. Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2019-2024 годы***

В 2020 году продолжили реализацию планы по снижению смертности (далее – Планы) от основных причин: ишемической болезни сердца (далее – ИБС), цереброваскулярных болезней (далее – ЦВБ), онкологии, органов дыхания, органов пищеварения, туберкулёза, дорожно-транспортных происшествий, младенческой смертности. Все Планы согласованы с профильными главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации и утверждены заместителем Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой.

Планы мероприятий включают комплекс мер, направленных на повышение информированности населения, совершенствование профилактики заболеваний, эффективности диагностики и лечения, обучение медицинского персонала, оснащения медицинской техникой, улучшения доступности оказания медицинской помощи. Организован мониторинг показателей смертности и летальности. Ежемесячно проводится анализ выполнения мероприятий, запланированных показателей с обсуждением на видеоселекторных совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях, коллегиях с руководителями и сотрудниками медицинских организаций и принятием дополнительных мер.

В структуре смертности первое место занимают болезни системы кровообращения (в 2020 году – 45,3%, в 2019 году - 50,5%). За 2019 год показатель смертности от болезней органов кровообращения всего населения увеличился на 1,4% по сравнению с 2019 годом (в 2020 году – 675,1 на 100 тыс. населения, в 2019 году – 665,9 на 100 тыс. населения).

Показатель смертности от болезней органов дыхания снизился на 9%, от пневмоний – на 28%. В течение 2019 года министерством здравоохранения Иркутской области в медицинских организациях проведены 44 ведомственные проверки соблюдения стандартов оказания медицинской помощи при пневмониях, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1213н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии», от 09.11.2012 № 741н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями», от 29.12.2012 № 1658н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести». При анализе медицинских карт амбулаторного пациента проведен анализ диспансерного наблюдения после перенесенной пневмонии. Выявленные нарушения устранены, поведены обучающие семинары для медицинских работников всех медицинских организаций.

Выполнение целевого показателя «Смертность от туберкулёза» связано с профилактическими мероприятиями, повышением эффективности работы врачей-фтизиатров, более широким охватом хирургического лечения больных туберкулезом, (в 2020 году – 11,5 на 100 000 населения, в 2019 году –12,4 на 100 000 населения).

В 2020 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 3900 пациентам за счет средств федерального и областного бюджета на условиях софинансирования в рамках заключенного соглашения в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

Доля больных с острым коронарным синдромом (далее – ОКС) с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах) за 2020 год составила 45,8% (1 110 тромболизисов), что на 0,4% выше аналогичного периода 2019 года (45,6%).

Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС, от общего числа выбывших больных, перенесших ОКС, за 2020 год составила 22,3% (2 645 ангиопластик), это на 15,5% выше аналогичного периода 2019 года (19,3%), но остается еще недостаточной (целевой показатель – 4,001 ангиопластик).

Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с учетом рекомендаций ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России министерством здравоохранения Иркутской области приняты следующие меры:

- разрабатывается «План первоочередных мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на период 2021 года;

- в медицинских организациях проведен аудит всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на дому, проведена оценка качества диспансерного наблюдения, разработаны мероприятия для устранения выявленных дефектов;

- отрабатываются вопросы оптимизации льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией;

- еженедельно проводятся селекторные совещания с руководителями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (соблюдение маршрутизации пациентов, аудит оказания медицинской помощи, в том числе телемедицинское консультирование);

- истории болезни пациентов, умерших от инфаркта миокарда, направляются главным внештатным специалистам министерства здравоохранения Иркутской области для анализа и дальнейшего разбора совместно с лечащими врачами и заместителями главного врача соответствующей медицинской организации с определением выводов по каждому летальному случаю и принятием конкретных мер;

- работает круглосуточно телемедицинский центр регионального сосудистого центра для своевременной консультации пациентов с болезнями системы кровообращения из медицинских организаций области;

- постоянно проводятся курсы по реанимации в симуляционном центре Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России;

- активно используется санавиация для эвакуации больных с острым инфарктом миокарда (далее – ОИМ) в региональный сосудистый центр для экстренного проведения чрескожных коронарных вмешательств (фармако-инвазивный подход).

- организована работа 4 ангиографических комплексов, на 2021 год запланировано открытие третьего регионального сосудистого центра на базе ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

- выполнены в полном объеме мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- организована медицинская эвакуация больных с ОНМК в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения;

Кроме того, в большинстве муниципальных образований региона проведены межведомственные совещания с участием представителей органов муниципального управления, работодателей крупных предприятий, общественных организаций по вопросам снижения смертности трудоспособного населения и привлечения населения к прохождению профилактических медицинских осмотров. Министерством здравоохранения Иркутской области проводятся ежемесячные видеоселекторные совещания с заслушиванием медицинских организаций Иркутской области, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, по результатам проведенной работы в данном направлении;

- проводится работа по повышению количественных и качественных показателей профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с целью своевременного выявления факторов риска и заболеваний с последующим установлением диспансерного наблюдения. Неуклонно повышается охват диспансерным наблюдением ранее установленных и впервые выявленных заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- проводится работа с пациентами в рамках школ для больных и их родственников, включая информирование о ранних признаках осложнений болезней системы кровообращения;

- завершается формирование системы передачи информации о пациентах, прошедших стационарный этап лечения, в поликлинику и пациентов, направленных на получение стационарной помощи, из поликлиники, включая передачу информации в электронном виде. Ведение амбулаторных электронных медицинских карт осуществляется в 88 медицинских организациях, 55 медицинских организаций ведут стационарные медицинские карты в электронном виде;

- запланирована реализация образовательных программ по базовой терапии инсульта, реперфузии и медицинской реабилитации.

Показатель смертности от новообразований всего населения за 2020 год составляет 224,5 на 100 тыс. населения, аналогичный показатель за 2019 год - 215,2%, рост на 3,0%. Смертность в трудоспособном возрасте от новообразований за 2019 год не увеличилась.

Доля пациентов, у которых выявлены злокачественные новообразования на ранних стадиях (I-II стадии), составила по итогам 2020 года 49,9%, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в 2020 году составила 38,4% (в 2019 году – 30%).

В структуре смертности населения Иркутской области от злокачественных новообразований в 2020 году наибольший удельный вес составляют опухоли трахеи, бронхов, легкого (19,8%), желудка (9,7%), поджелудочной железы (7,1%), ободочной кишки (6,8%), молочной железы (6,4%), прямой кишки (5,6%). Относительно показателей 2019 года в структуре злокачественных новообразований удельный вес опухолей трахеи, бронхов, легкого остается на прежнем уровне, удельный вес опухолей желудка увеличился на 0,2%, прямой кишки на 2%, поджелудочной железы на 0,3%.

Для увеличения ранней диагностики и снижения смертности в 2020 году проведено 40 видеоселекторных совещаний по вопросам онкологической настороженности (с оценкой качества проводимой диспансеризации, профилактических осмотров, охвата диспансерным наблюдением лиц групп риска), заслушаны отчеты фельдшеров, участковых терапевтов.

Организована работа 9 центров амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Аларская районная больница», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», ОГБУЗ «Областная больница № 2», ОГБУЗ «Саянская городская больница», ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», ОГБУЗ «Братская районная больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

Во всех медицинских организациях врачи первичного звена прошли дистанционное обучение по ранней диагностике онкологической патологии.

Проведены дистанционные консультации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования легких, трахеи, бронхов, второе чтение рентгенограмм, обучение врачей рентгенологов и лаборантов на рабочем месте в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

Организована работа по направлению пациентов старше 55 лет, обратившихся в медицинскую организацию, на рентгенологическое исследование органов грудной полости (рентгенография в прямой и боковой проекции). В случае выявления патологических изменений при рентгенологическом исследовании легких, пациенту, с целью уточнения выявленных изменений, в течение 10 дней выполнялась компьютерная томография).

Выполнены в полном объеме мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Для снижения смертности от злокачественных новообразований основных нозологических форм, определяющих заболеваемость и смертность, в 2021 году планируется следующее:

- продолжить проведение, учет и анализ скрининговых исследований для диагностики опухолей молочной железы, простаты, колоректального рака, рака женской половой сферы;

- принять в работу все рекомендации специалистов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

- продолжить двойное чтение данных рентгенологического исследования легких и результатов маммографии;

- открыть 6 центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечить доступность химиотерапевтического лечения;

- расширить объем дистанционных консультаций с применением телемедицинских технологий;

- дооснастить медицинские организации необходимым диагностическим оборудованием.

- реализовать План первоочередных мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний на период до 31 декабря 2021 года и на 2021 год, разработанный министерством здравоохранения Иркутской области.

***1.3. Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2019-2024 годы***

Оказание экстренной консультативной медицинской помощи населению Иркутской области осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф» (ГБУЗ «ИОЦМК»).

В Иркутской области санитарно-авиационная эвакуация реализуется в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

За 2020 год выполнено 605 вылетов, из них в рамках регионального проекта ««Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2019-2024 годы» 156 вылетов. Всего эвакуировано 886 человек, из них - 250 детей, из них 156 – дети первого года жизни.

При необходимости организовывается медицинская эвакуация пациентов в медицинские организации за пределы Иркутской области.

***1.4. Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2019-2024 годы***

Заготовка, переработка, хранение, выдача в медицинские организации, а также безопасность донорской крови и ее компонентов обеспечивается государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови» (далее - ИОСПК);

Показатель «Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C» достигнут и составляет 100%.

***1.5. Основное мероприятие «Обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и (или) наблюдающимся в связи с туберкулезом» на 2019-2024 годы***

Благодаря реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» 100% детей обеспечены среднесуточным набором питания от числа нуждающихся.

Субсидии муниципальным образованиям передана в полном объеме, неиспользованный остаток средств на счетах финансовых управлений муниципальных образований будут израсходован в 2021 году.

***1.6. Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2019-2024 годы***

Целевой показатель «Младенческая смертность» на 2020 год составлял 606 на 1000 живорожденных. В связи с выполнением порядков и стандартов оказания медицинской помощи, своевременной маршрутизацией при оказании помощи по профилям «акушерство и гинекология», «педиатрия», «неонатология» показатель младенческой смертности в 2020 году был выполнен и составил 6,1 на 1000 (на 7,6% меньше целевого показателя).

В 2020 году умерло на 4 ребенка меньше, чем в 2019 году (167 детей и 171 ребенок соответственно), при этом показатель рождаемости снизился в 2020 году до 11,4 (2019г. – 11,8), родилось на 1121 ребенка меньше.

Структура младенческой смертности за 2018-2020 годы не изменилась и соответствует структуре младенческой смертности в целом по Российской Федерации:

- на первом месте – перинатальные причины смерти; в 2020 году показатель увеличился на 8,5% в сравнении с 2019 годом и составил 28 на 10 000; умерло на 3 ребенка больше, чем в 2019 году;

- на втором месте – врожденные пороки развития (далее – ВПР); в 2020 году показатель снизился на 13,7% в сравнении с 2019 годом (показатель 10,7 на 10 000), умерло на 6 детей меньше; 62,1% среди детей с ВПР - дети с врожденными пороками сердца;

- на третьем месте – несчастные случаи (в основном - механическая асфиксия); в 2020 году показатель уменьшился на 28,3%, погибло на 10 детей меньше.

Кроме того, в 2020 году отмечено снижение смертности от болезней органов дыхания на 38,9% и от прочих заболеваний – в 3,6 раза.

В 2020 году отмечено снижение показателей:

ранней неонатальной смертности – на 11,1% (показатель – 1,6, в 2019 г. – 1,8);

неонатальной смертности – на 6,9% (показатель – 2,7, в 2019 г. – 2,9).

Показатель перинатальной смертности составил 6,8 на 1 000 (в 2019 г. – 6,5), постнеонатальной смертности – 3,4 на 1000 (в 2019г. – 3,2).

Уменьшилась доля детей, умерших вне медицинских организаций, до 25,1% (в 2019 г. – 28,5%).

В целях профилактики и снижения показателя младенческой смертности в 2019 году со всеми руководителями медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам во время беременности и родов, новорожденным и детям проведены видеоселекторные совещания с разбором случаев младенческой и детской смертности. В 2020 году министерством здравоохранения Иркутской области и медицинскими организациями реализован план первоочередных мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности в Иркутской области.

Продолжена работа дистанционного реанимационного консультативного центра на базе Областного перинатального центра и отделения плановой и экстренной консультативной помощи на базе ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница».

За 2020 год в дистанционно-консультативный центр Областного перинатального центра проведено 3424 консультации по лечению беременных и новорожденных, в том числе по лечению детей – 1527. Всего в течение 2020 года на мониторинге находилось 1159 беременных и 426 детей. Осуществлено 327 выездов бригад в медицинские организации по месту нахождения беременных и новорожденных детей, в том числе с эвакуацией 272. Медицинская эвакуация осуществлена в отношении 224 детей. Количество консультаций женщин по вопросам наблюдения по беременности, маршрутизации и родовспоможению – 1897. Осуществлена транспортировка 262 пациенток.

В отделении плановой и экстренной консультативной помощи ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» всего зарегистрировано 750 обращений. Проведено 535 консультаций, из них телемедицинских 473 с заполнением дистанционного мониторинга, и 62 очных (на месте). Телефонных консультаций 352. Заявок на оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи – 277 (реализованы 277). На мониториге находилось 723 ребенка, снято с мониторинга 699 чел., умерло 24 чел. Оперативное лечение проведено 7 детям, в том числе по 3 операции выполнены детским хирургом и эндоскопистом, одному ребенку проведена операция нейрохирургом.

Медицинская эвакуация осуществлена в отношении 334 детей, в том числе 158 ребенка транспортировано на автомобильном транспорте (реанимобиле), 68 – вертолетом «МИ-8», 51 – самолетом (в т.ч. 28 – спецрейсами).

В Иркутской области работа по пренатальной диагностике врожденных пороков развития у плода работало 14 межмуниципальных кабинетов. Охват диагностикой женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности за 2020 год составил 97,6%.

Приняты распоряжения, направление на профилактику и снижение младенческой и материнской смертности в Иркутской области, в том числе в период распространения новой коронавирусной инфекции:

- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 26 мая 2020 года № 1027-мр «О методических рекомендациях по ведению беременности с высоким риском преждевременных родов»;

- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 30 марта 2020 года № 671-мр «Об оказании медицинской помощи беременным женщинам, родильницам и роженицам в период подъема заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»;

- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 5 ноября 2020 года № 2138-мр «Об оказании медицинской помощи беременным женщинам, родильницам и роженицам в период подъема заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

***1.7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2019-2024 годы***

Проводился ежедневный мониторинг всех детей, находящихся на лечении в отделениях анестезиологии и реанимации государственных медицинских организаций Иркутской области с динамической оценкой состояния детей. Данный мониторинг проводится специалистами Областного перинатального центра ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (по детям до 3 мес.) и отделения плановой и экстренной консультативной помощи ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» (по детям старше 3 мес.).

Реализовывались меры социальной поддержки семей, имеющих детей:

- обеспечение по медицинским показаниям сухими адаптированными молочными смесями беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз; данной мерой социальной поддержки воспользовались 6448 чел., за 2020 год выписано 19445 рецептов;

- обеспечение по социальным показаниям сухими адаптированными молочными смесями детей первого - второго года жизни в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 12-пп; данной мерой социальной поддержки воспользовались 8 705 чел., выписано 28 223 рецепта;

- бесплатное лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей, а также детей первых 3-х лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей в рамках реализации Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

В связи с угрозой распространения в организованных детских коллективах новой коронавирусной инфекции COVID-19 летняя оздоровительная кампания в Иркутской области в 2020 году не проводилась.

Оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области на заседании 15.06.2020 года принято решение о функционировании загородных детских лагерей, являющихся летними загородными дачами учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – летние дачи). У медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, летних дач нет.

В 2020 году продолжена работа отделений (кабинетов) медико-социальной помощи детям и подросткам.

В целях сохранения репродуктивного здоровья подростков в 2020 году были организованы профилактические осмотры подростков: мальчиков – врачами-урологами-андрологами, девушек – врачами акушерами-гинекологами. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области проведение профилактических медицинских осмотров было приостановлено, в связи с чем, охват профилактическими медицинскими осмотрами подростков в 2020 году составил 18,9% от плана (плановый показатель на 2020 год составлял 65%). Всего осмотрено 8845 мальчиков и 6392 девочки; с впервые выявленной патологией – 399 и 740 чел. соответственно.

В течении 2020 года ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно с некоммерческими организациями (БФ «Новая Жизнь», ИОО ООО «Российский Красный Крест», Кризисный центр помощи «Мария», АНО «Мир положительных людей», БФ «Оберег», Первичная профсоюзная организация студентов ИГУ, Некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой, Волонтерское движение волонтеры-медики) на основании соглашения о взаимодействии о сотрудничестве, проведены мероприятия по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних на территории Иркутской области:

- в СОШ проведено 7 мероприятий, охват 343 ученика;

- в коррекционных школах 3 мероприятия, охвачено 52 человека;

- в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 2 мероприятия, охват 42 несовершеннолетних;

- в Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолетних охвачено 46 человек;

- в реабилитационных центрах для наркозавизимых людей проведено 7 мероприятий, охват 82 человека;

- в ССУЗах 5 мероприятий, охват 760 человек;

В ВУЗа 3 мероприятия, охвачено 347 человек.

В 2020 году проведено 6 акций «Здоровье подростков», направленных на охрану репродуктивного здоровья, социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. В 2020 году с подростками проведено 1239 мероприятий, включая, лекции, конференции, мероприятий с участием СМИ, тиражированы и распространены среди детей печатные информационные материалы.

В 2020 году в Центрах здоровья принято 3340 несовершеннолетних, все обучены основам здорового образа жизни, в том числе проведены беседы по профилактике и отказу от курения, профилактике употребления наркотических и психоактивных препаратов, алкоголя, основам рационального питания. Обследовано 2111 детей, в том числе 1350 детей с факторами риска. В школах здоровья обучено 1782 ребенка, в том числе в школе по профилактике заболеваний костно-мышечной системы – 630 чел., в школе профилактики бронхиальной астмы – 254 чел., в школе профилактики артериальной гипертензии – 195 чел., школе профилактики сахарного диабета – 252 чел., в прочих школах – 451 чел.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» в Иркутской области организовано проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты).

Министерством здравоохранения Иркутской области в целях проведения диспансеризации детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, подготовлены распоряжения (с внесенными в них изменениями):

- от 19.12.2019 года № 2918-мр «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году»;

- от 19.12.2019 года № 2914-мр «О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в 2020 году».

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3.04.2020 гола № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», постановлению главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 11.04.2020 года № 41 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-2019 среди населения Иркутской области», приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с апреля 2020 года приостановлено. В связи с чем, распоряжениями министерства здравоохранения Иркутской области от 24.07.2020 года № 1433-мр «О внесении изменения в распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 2914-мр», от 24.07.2020 года № 1432-мр «О внесении изменения в распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 2918-мр», от 20.08.2020г. № 1586-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 2914-мр», были скорректированы плановые показатели диспансеризации на 2020 год.

Медицинскими организациями совместно с органами опеки и попечительства по территории обслуживания проводится сверка численности детей, подлежащих диспансеризации, в течение года проводится корректировка плановых показателей подлежащих диспансеризации детей.

В 2020 году (по состоянию на 31.12.2020 года) диспансеризацию прошли 5722 несовершеннолетних, что составляет 100 % от уточненного плана (5724 чел.), из них:

 - 1236 детей, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнение плана – 100 %, в том числе 516 детей из категории «дети-сироты»;

- 4486 детей, проживающих в замещающих семьях, выполнение плана – 100 %, из них: 7 детей из категории «усыновленный (удочеренный)», при условии соблюдения медицинскими организациями законодательства, действующего в отношении усыновленных (удочеренных) несовершеннолетних.

 В 2020 года было оформлено 2 добровольных информированных отказов от проведения диспансеризации (2019 год – 15). Информация об отказах от проведения диспансеризации детей, проживающих в замещающих семьях, незамедлительно передавалась в территориальные органы опеки и попечительства. Причины отказа: уже проведен медицинский осмотр по месту обучения, низкая медицинская активность. Сложности возникают при учете подлежащих диспансеризации подростков, выехавших с территории обслуживания на учебу в другие города области и регионы страны (Красноярский край, Новосибирская область и др.). В таких случаях подросткам проводится медицинский осмотр по месту обучения и временного проживания.

В 2020 году в специализированной медицинской помощи нуждались 275 детей, пребывающих в стационарных учреждениях (в том числе 102 ребенка из категории «дети-сироты»), и 242 ребенка, проживающих в замещающих семьях. Получили данную медицинскую помощь в 2020 году – 261 ребенок (95%) и 168 детей (69,4 %) соответственно. В оказании высокотехнологичной медицинской помощи нуждался 1 ребенок, которому лечение проведено в 2020 году.

Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 декабря 2019 года № 2920-мр «Об организации проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 2020 году» определены план проведения медицинских осмотров и численность несовершеннолетних, подлежащих осмотру - 489173 человек. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области проведение профилактических медицинских осмотров с II квартала 2020 года было приостановлено. По состоянию на 31.12.2020г. в отчетном году медицинскими организациями проведены профилактические медицинские осмотры 132415 детям, что составило 27,1% от плана.

***1.8. Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» на 2019-2024 годы***

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы в 2020 году были заключены государственные контракты с Курорт «Ангара» г. Иркутск, Курорт «Русь» г. Усть-Илимск, Санаторий «Юбилейный» г. Братск на оказание санаторно-курортного лечения детям с хроническими заболеваниями. В связи с угрозой распространения новой коронарвиусной инфекции заключенные в 2020 году министерством контракты по летнему отдыху и оздоровлению с организациями - поставщиками данных услуг были расторгнуты.

Медицинская реабилитация детям в 2020 году оказывалась в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказания специализированной медицинской помощи, в трех медицинских организациях:

- ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница» (отделение медицинской реабилитации № 1 для пациентов с соматическими заболеваниями (50 коек), отделение медицинской реабилитации № 2 для пациентов с поражением центральной нервной системы (50 коек) в (г. Иркутск);

- ОГАУЗ «Ангарская городская детская клиническая больница №1» (50 круглосуточных коек в центре медицинской реабилитации);

- ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Иркутск.

В отделении медицинской реабилитации «Багульник» ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» медицинская реабилитация детям оказывалась на 50 койках, в том числе на 20 койках по профилю «неврология», 10 – «ортопедия», 20 – «педиатрия». В центре имеются палаты «Мать и дитя» на 10 коек для реабилитации детей первого года жизни. В отделении проводится междисциплинарная оценка основных областей развития детей, в том числе младенческого и раннего возраста с выявленными нарушениями в развитии, групп биологического и социального риска (состояние здоровья, познавательная, социально-эмоциональная, двигательная, коммуникативная и речевая сферы, самообслуживание). В отделении используются комплексные программы развития детей раннего возраста, включающих коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога, логопеда, психолога и медико-реабилитационные мероприятия (массаж, микрополяризация зон головного мозга, ЛФК, занятия в нагрузочных лечебных костюмах «Адели»). Проводятся консультирование, тренинги и практические занятия с родителями по формированию компетенций вопросов воспитания и развития детей с нарушениями в развитии. Осуществляется взаимодействие с организациями дошкольного и дополнительного образования, медицинскими и социальными организациями по вопросам социализации детей с нарушениями в развитии раннего возраста, преемственности в работе специалистов.

Медицинскую помощь оказывают врачи-педиатры, неврологи, ортопеды, мануальные терапевты, физиотерапевты, врачи ЛФК.

В 2020 году медицинскую реабилитацию в условиях ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» получили 747 пациентов, из них 226 дети-инвалиды (в 2019 году медицинскую реабилитацию получили 915 детей).

Отделение медицинской реабилитации № 1 ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» имеет соматический профиль медицинской реабилитации. Лечение получают дети с соматическими заболеваниями в возрасте с 3 до 17 лет 29 дней. Реабилитация проводится по семейному принципу («мать и дитя»).

Отделение медицинской реабилитации № 2 ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» создано в целях оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям преимущественно с заболеваниями ЦНС в возрасте до 4-х лет.

Для достижения этих целей осуществляются следующие основные виды деятельности:

- комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей;

- организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка их эффективности;

- комплексная оценка состояния здоровья детей;

- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим развитием детей, оказания им медицинской помощи.

В отделении используется индивидуальный комплексный подход к лечению детей. Учитывая диагноз ребенка, его возраст, индивидуальные особенности назначаются: диетотерапия, физиотерапия, фитотерапия, массаж, ЛФК, бассейн, логопедическая и дефектологическая коррекция, психологическая помощь. В 2020 году в отделениях медицинской реабилитации ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» пролечено 932 ребенка (734 чел. с соматическими заболеваниями, 198 чел. с заболеваниями нервной системы)

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на базе отделений медицинской реабилитации ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» и ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» временно были созданы дополнительные койки для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем в 2020 году медицинская реабилитация была оказана меньшему количеству детей.

Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях оказывалась детям в кабинетах физиотерапии, ЛФК, рефлексотерапии, массажа в отдельных детских поликлиниках и детских поликлинических подразделениях в г. Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске.

Завершение строительства и открытие детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» на 350 коек позволило оказывать медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях прикрепленному детскому населению с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной, центральной нервной системы и другими соматическими заболеваниями. Для данных целей детская поликлиника оснащена кабинетами физиолечения, массажа, лечебной физкультуры, отделением водолечения (с душем и бассейном для детей раннего возраста), спелеокомнатой, ингаляторием, аэротерапией («горный воздух»).

***1.9. Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2019-2024 годы***

Оказание паллиативной медицинской помощи в Иркутской области организовано в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 345н, Министерства труда Российской Федерации № 372н от 31.05.2019 года «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».

В настоящее время в Иркутской области работают 8 кабинетов паллиативной медицинской помощи в следующих медицинских организациях: ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8». ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». Функционируют 8 выездных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи. Паллиативные койки развернуты в 20 медицинских учреждениях, общее количество составляет 337 коек, из них для взрослых – 303 койки, для детей – 34 койки.

За счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, в 2020 году в медицинские организации поставлено 476 единиц медицинского оборудования на сумму 81 011,7 тыс. руб., в том числе для использования на дому 58 ед. на сумму 22 505,5 тыс. руб., а также закуплено лекарственных препаратов, в том числе для обезболивания, на сумму 11 690,7 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.01.2021г. в Иркутской области функционируют 36 коек в стационарных условиях:

в ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» - 25 коек;

в ОГАУЗ «Ангарская детская городская больница №1» - 3 койки;

в ОГБУЗ «Братская детская городская больница» - 3 койки;

в ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» - 5 коек.

 Выездная патронажная паллиативная служба детям представлена выездной бригадой ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» и выездными патронажными паллиативными бригадами при ОГБУЗ «Ангарская городская детская больница №1» и ОГБУЗ «Братская детская городская больница».

В рамках оказания паллиативной медицинской помощи детям в стационарных условиях в 2020 году поступило на лечение 257 детей, которыми проведено 10112 койко-дней, выписано 230 детей, умер 31 ребенок. Всего посещений в целях оказания паллиативной медицинской помощи в 2020 году - 4356.

***1.10. Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» на 2019-2024 годы***

В рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области обеспечение льготными лекарственными препаратами пациентов осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 106-оз) и за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года № 1380 утверждены особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 года № 871н утвержден порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения.

Министерством здравоохранения Иркутской области в 2020 году был осуществлен закуп лекарственных препаратов для обеспечения 150 больных, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.

Закуп лекарственных препаратов в 2020 году министерством здравоохранения Иркутской области осуществлялся с учетом новых требований законодательства Российской Федерации.

***1.11. Региональный проект Иркутской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2019-2024 годы***

По итогам 2020 года число дополнительных вылетов, совершаемых санитарной авиацией для эвакуации пациентов по экстренным показаниям, составило 156, эвакуировано 233 человек.

В целях оптимизации работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения Иркутской областью осуществляется реализация проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 2018 года. В 2020 году в проекте участвовали 63 медицинские организации, из которых 55 детские.

Показатель увеличения доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации по итогам 2020 г. достиг 59,6 %.

В целях формирования системы защиты прав пациентов проектом предусмотрены мероприятия по урегулированию обоснованных жалоб в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, доля которых в 2020 году составила 68,2%.

В 2020 году процент медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) в связи с введенными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 показатель достигнут на 57 % и составил 25,6 %.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, составило в 2020 году 0,49 млн.

Охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2020 году в связи с введенными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 составил 37,4% из предусмотренных 48%.

***1.12. Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2019-2024 годы***

В целях реализации регионального проекта в 2020 году с Министерством здравоохранения Российской Федерации 11 декабря 2019 г. заключены дополнительные соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Иркутской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на территории Иркутской области, дополнительное соглашение от 21 декабря 2019 г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019 № 056-08-2019-508.

На основании заключенных дополнительных соглашений бюджету Иркутской области предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. На реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением, в 2020 году были предусмотрены средства Субсидии из федерального бюджета в сумме 252 525 100,00 рублей, израсходовано 252 243 088,72 рублей (99,9%).

В 2020 году было приобретено 156 единиц медицинских изделий для 35 детских поликлиник/ детских поликлинических отделений, в том числе приобретено:15 рентгендиагностических цифровых аппаратов, 14 аппаратов УЗИ, 9 аппаратов ЭКГ, 7 ЛОР-комбайнов, 14 медицинских изделий для эндоскопических исследований, 6 изделий для проведений медицинской реабилитации, 4 единицы автоматических анализаторов для клинических лабораторий. Поставленное оборудование введено в эксплуатацию.

В 53 из 55 (96,4%) детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях  реализовывались мероприятия по созданию организационно-планировочных решений внутренних пространств, новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь,  внедрению принципов «Бережливого производства»,  направленные на обеспечение комфортного пребывания детей и их родителей (крытые колясочные, открытая регистратура с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей, колл-центр, игровая зона для детей, комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста, система навигации, зона комфортного пребывания в холлах, оснащение входа автоматическими дверями).

По объективным причинам указанные мероприятия не реализовывались в двух детских поликлинических отделениях, запланированных к участию в проекте в 2018 году: одно (в г.Братске) было закрыто в связи аварийным состоянием здания, в другом (в Нукутском районе) были временно развернуты дополнительные койки для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. В 2020 году реализовывались мероприятия по совершенствованию механизмов дистанционной записи к врачам, сокращению очередей в регистратурах и во время ожидания приема врача, развитие пациент-ориентированных подходов при оказании медицинской помощи населению. Данные мероприятия будут продолжены в 2021 году.

В 2020 году медицинскими организациями проведено 6 акций «Здоровье подростков», направленных на охрану репродуктивного здоровья, социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. Всего проведено 1239 мероприятий, включая, лекции, конференции, мероприятий с участием СМИ, тиражированы и распространены среди детей печатные информационные материалы. Мероприятиями охвачено более 40 000 подростков.

В целях сохранения репродуктивного здоровья подростков (15-17 лет) в 2020 году были организованы профилактические медицинские осмотры: мальчиков – врачами-урологами-андрологами, девушек – врачами акушерами-гинекологами. В связи сугрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области проведение профилактических медицинских осмотров со II квартала 2020 года было приостановлено, в связи с чем охват профилактическими медицинскими осмотрами подростков в 2020 году составил 18,9% от плана (плановый показатель на 2020 год составлял 65%).

Всего осмотрено 8845 мальчиков и 6392 девочки. Впервые выявленная патология была установлена у 399 мальчиков и 740 девочек. Дети направлены на дополнительное обследование, взяты на диспансерное наблюдение.

В целях повышения квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в 2020 году было запланировано обучение в симуляционно-тренинговых центрах 116 врачей- специалистов. По состоянию на 31.12.2020 года в симуляционных центрах обучено 117 врачей-специалистов (врачи акушеры-гинекологи, врачи-неонатологи, врачи анестезиологи-реаниматологи), что составило 100,9% от плана. Врачами-специалистами отработаны практические навыки при основных сложных клинических ситуациях в акушерской практике, направленные на предотвращение случаев младенческой смертности от перинатальных причин.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Иркутской области в 2020 году с применением всех противоэпидемиологических мероприятий в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях было организовано проведении профилактических прививок. Охват иммунизацией детей в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2020 году составил 95%.

В рамках расширения регионального календаря вакцинопрофилактики для проведения профилактических прививок детям из групп риска из средств областного бюджета выделено 50000,0 тыс. рублей. Приобретены иммунобиологические препараты: 13934 доз вакцины против менингококковых инфекций, 4095 доз против ветряной оспы для проведения вакцинации детям из групп риска, направленной на профилактику тяжелого течения заболеваний, развитие осложнений, профилактику детской смертности и инвалидности.

***1.13. Региональный проект Иркутской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы***

В рамках регионального проекта 1822 человека получили лекарственные препараты в целях проведения профилактики высокого риска развития сердечно сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений.

***1.14. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 2019-2024 годы***

Региональный проект «Старшее поколение» разработан с учетом цели, показателей и результатов федерального проекта.

Проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличению обращаемости в медицинские организации, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

Показатели и результаты на 2020 год:

1) 13,9 % граждан старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;

2) 70,5 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находится под диспансерным наблюдением;

3) Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 15,1 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

4) 98 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции;

5) реализуется региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций Минтруда России;

6) функционирует региональный гериатрический центр.

***1.15. Региональный проект Иркутской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2019-2024 годы***

ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» 20 апреля 2020 года реорганизован в ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – Центр). Разработано новое штатное расписание и структура.

Большое внимание уделяется проведению информационно-коммуникационной компании, направленной на профилактику хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) и пропаганду ЗОЖ. Данный инструмент особенно актуален в настоящее время в условиях ограничительных мероприятий, вызванных COVID-19. Осуществляется трансляция аудио/видео роликов профилактической направленности на телевидении и радио, социальных сетях.

В 2020 году увеличен общий хронометраж роликов на телевидении до 7 000 с., на радио до 12 500с.

Увеличено количество уличных рекламных конструкций, на которых размещаются профилактические материалы (22 шт.)

Кроме того, профилактические материалы размещаются в общественном транспорте, лифтах жилых домов, кинотеатрах, супермаркетах, МФЦ, социальных сетях**.**

Тиражируются и распространяются печатные профилактические материалы, кроме того создано хранилище данных, где в свободном доступе можно ознакомиться и скачать материал (в том числе виде и аудиоролики). Данную работу координирует Центр.

В медицинских организациях Иркутской области активно функционируют школы здоровья для пациентов (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, заболеваниями дыхательной, пищеварительной систем, с сахарным диабетом, отказа от курения и т.д.).

Ежемесячно на территории всех муниципальных образований области проводятся различные профилактические мероприятия для населения, в том числе приуроченные к тематическим дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы против рака, Всероссийский день трезвости), по мимо медицинского сообщества в организации мероприятий активно принимают участие волонтёрские и добровольческие организации (волонтёры-медики), а также СОНКО (Российский Красный Крест, Байкальская ассоциация скандинавской ходьбы).

По итогам прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, среди взрослого населения области наблюдается снижения распространённости факторов риска развития ХНИЗ.

Проводимая работа дала ощутимые результаты, о чём свидетельствует увеличение количества граждан, обращающихся в медицинские организации по вопросам ЗОЖ. (2018 г. – 6,7 тыс. чел., 2020 г. – 12,4 тыс. чел.).

Разработаны модельные корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте. Рядом предприятий области некоторые аспекты данных программ используются в целях укрепления здоровья своих сотрудников. (ПАО «Иркутскэнерго, АО «Саянскхимпласт, ПАО «Корпорация Иркут», АО «ИНК-Капитал», СХПК «Усольский Свинокоплекс»).

С конца 2020 г. начата реализация корп. программы укрепления здоровья сотрудников ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», направлена на повышение физической активности.

На стадии разработки находится корп. программа ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, направлена на коррекцию питания.

На стадии разработки находится корп. программа ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, направлена на повышение физической активности.

В течение 2020 г. в регионе внедрены и активно реализуются 9 муниципальных программ укрепления общественного здоровья, что составляет 21,4% от всех муниципальных образований области (показатель регионального проекта не менее 20,0 %);

Основными показателями проекта до 2021 года является снижение смертности лиц трудоспособного населения. К сожалению, в Иркутской области показатели смертности не достигнуты. Основной причиной смертности лиц трудоспособного возраста является сердечно-сосудистая патология.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции в 2020 году Минздравом России приостановлены проведение диспансеризации, профилактических осмотров и плановых госпитализаций, в связи с чем существует риск несвоевременного выявления неинфекционных заболеваний. Соответственно осложняется достижение показателей по региональному проекту.

***1.16. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Иркутской области на 2019-2024 годы***

В рамках регионального проекта в 2020 году проводились следующие мероприятия: расширение перечня медицинских организаций Иркутской области, участвующих в программе по развитию въездного медицинского туризма, оказание медицинской помощи иностранным гражданам.

Планируемые результаты реализации проекта - увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года. За 2020 год увеличение объема по сравнению с 2017 годом произошло на 41,5%.

За 12 мес. 2020г. пролечено 2503 иностранных граждан за счет личных средств (общая сумму поступивших средств – 8,5 млн руб.).

Заключено дополнительное соглашение 07.12.2020 года на внесение изменений значения показателей проекта.

**2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2019 - 2024 годы**

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в объеме 64 308,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2537,0 тыс. руб. (3,9%).

***2.1. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках государственно-частного партнерства» на 2019-2024 годы***

С января 2010 года благодаря сотрудничеству с ОАО «Российские железные дороги» по реализации проекта «Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» осуществляет регулярные поездки по области. В 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было совершено 2 поездки в отдаленные населенные пункты. Реализация данного проекта способствует обеспечению доступности специализированной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий области квалифицированными специалистами. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после марта 2020 года поездки не проводились.

***2.2. Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2019-2024 годы***

Между Правительством Иркутской области и Акционерным обществом «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» 13 июня 2018 года заключено Концессионное соглашение № 05-52-7/18 в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске, 14 октября 2019 года № 05-53-10/19 заключено дополнительное соглашение.

Здание радиологического корпуса с центром позитронно-эмиссионной томографии Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске предназначено для проведения лечения онкологических больных широким спектром ионизирующих излучений (рентгеновское, фотонное, электронное) на современных радиотерапевтических установках. Для диагностики, прогнозирования лечения и контроля результатов лечения планируется использование различных средств визуализации и планирующих систем, в том числе: рентген, УЗИ, РКТ, МРТ, ОФЭКТ, ПЭТ.

В 2018 году начата реализация Концессионного соглашения, представлен пакет документов в Главгосэкспертизу. Получены замечания, которые до настоящего времени не устранены, в связи с проведением актуализацией проектной документации. Проведена оплата за фактически выполненные работы: демонтаж (снос) старого корпуса, устройство ограждения и вынос инженерных сетей участка строительства.

В 2019 году частично проведены подготовительные работы. Работы по объекту приостановлены, в 2020 году велась актуализация проекта для прохождения Главгосэкспертизы.

Реализация Концессионного соглашения позволит в дальнейшем осуществить высокотехнологичное радиотерапевтическое лечение, ПЭТ-диагностику с использованием самых современных методов, что гарантирует повышение доступности, своевременности и качества оказания онкологической помощи населению Иркутской области.

**3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2019 - 2024 годы**

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 621 151,7тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 69 151,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 165 900,0 тыс. руб., иные источники- 386 100,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 180 600,5 тыс. руб. (29,1%), в том числе: областной бюджет – 44 700,7 тыс. руб. (64,6%), федеральный бюджет – 77 836,2 тыс. руб. (46,9%), иные источники - 58 063,6 тыс. руб. (15,0%).

***3.1. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2019-2024 годы***

Одним из основных направлений по привлечению медицинских работников в субъект является осуществление единовременной компенсационной выплаты (программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»).

С 2020 года размер единовременных выплат увеличен для медицинских работников, прибывших (переехавших) в труднодоступные и отдаленные территории, до 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам, а для прибывших (переехавших) в территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности размер выплаты составит 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

Объем финансирования по мероприятию «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» в 2020 году составил 210 000 тыс. руб. Из областного бюджета выделено 44 100 тыс. руб., из федерального бюджета 165 900 тыс. руб. (уровень софинансирования субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, согласно Соглашению о предоставлении субсидии, 79 %).

В 2020 году 94 медицинским работникам была предоставлена единовременная компенсационная выплата, из них: 64 врача и 30 фельдшеров (14 врачей получили по 2 млн рублей, 1 врач получил 1,5 млн рублей, 49 врачей по 1 млн. рублей, 7 фельдшеров по 1 млн рублей, 14 фельдшеров по 0,75 млн рублей и 9 фельдшеров по 0,5 млн рублей).

***3.2. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Иркутской области квалифицированными кадрами» на 2019-2024 годы***

В 2020 году на мероприятие по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов из областного бюджета было выделено 9 990,2 тыс. руб. Число медицинских работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и дополнительного профессионального образования составило 400 медицинских работников.

Кроме того, с 2018 года министерством реализуется мероприятие «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». Объем финансирования данного мероприятия в 2020 году составил 14061,1 тыс. руб., 441 студент получили выплаты.

Также, с 2019 года реализуется мероприятие по финансовому обеспечению организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала).Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, в 2020 году объем финансирования составил 386 100,4 тыс. руб. 54 медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования Иркутской области участвовало в софинансировании оплаты труда медицинских работников.

**4. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2019 - 2024 годы**

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 833 925,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 88 990,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 744 935,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 833 671,7 тыс. руб. (100%), в том числе: областной бюджет – 88 977,6 тыс. руб. (100%), федеральный бюджет – 744 694,1 тыс. руб. (100%).

***4.1. Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2019-2024 годы***

В 2020 году обучено 5625 специалистов из медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, навыкам работы в региональной медицинской информационной системе (далее – РМИС).

Специалистами ОГБУЗ «МИАЦИО» проведены работы по масштабированию защищенной сети передачи данных, в части включения в сеть территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций, что в свою очередь позволяет осуществлять ведение электронных медицинских карт во врачебных амбулаториях, участковых больницах, поликлиниках (494 ед.) и ФАП (338 ед.).

С целью оптимизации функциональных возможностей РМИС со стороны пациента в рамках получения медицинской помощи, записи на диспансеризацию, возможность записи реализована на портале ЕПГУ и на региональном портале пациента (кврачу38.рф).

В 2020 году расширен перечень отчетных форм для оперативного мониторинга ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, по всем основным направлениям. Дополнительно реализованы механизмы консолидирования и передачи сведений в автоматическом режиме на портал региональный информационный портал Правительства Иркутской области.

Осуществляется в полном объеме сопровождение информационных систем, разработанных специалистами ОГБУЗ «МИАЦИО», обеспечивающие ведение, хранение, сбор и предоставление информации в сервисы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ): федеральный регистр медицинских организаций, федеральный регистр медицинских работников, федеральный регистр медицинского оборудования и сведений об административно-хозяйственной деятельности медицинских организаций.

***4.2. Региональный проект Иркутской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2019-2024 годы***

Инфраструктура. По состоянию на 31 декабря 2021 года оснащенность медицинских работников автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) составляет 100%. Расчет выполнен в соответствии с п.8 Правил предоставления субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019г. № 34 и составляет 18088 ед. По состоянию на 31.12.2020 года количество закупленного оборудования в медицинских организациях и введённого в эксплуатацию составляет 18191 АРМ.

Количество подключенных к защищенной сети передачи данных (далее – ЗСПД) АРМ составляет 14735 ед. (81%). Мероприятия по подключению к ЗСПД запланировано выполнить в полном объеме до конца 2021 года. Министерством здравоохранения Иркутской области разработан и утверждён план мероприятий (Дорожная карта) по подключению структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП) к телекоммуникационной сети Интернет, к ЗСПД, со сроком исполнения 01.07.2021г.

Медицинская информационная система внедрена во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь в поликлиниках и в условиях стационара (100%).

Взаимодействие медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ.

Подсистема «Интегрированная электронная медицинская карта» (далее – ИЭМК)

в федеральный сервис «ИЭМК» из ГИСЗ Иркутской области в 2020 году предано электронных медицинских карт граждан, по которым переданы структурированные электронные медицинские документы составило 2 206 437, что составляет 93,64% от общего числа застрахованных граждан на территории Иркутской области, установленный показатель на 2020 год достигнут;

Подсистема «Федеральная электронная регистратура» (далее – ФЭР)

ГИСЗ Иркутской области обеспечивает передачу сведений о расписаниях приёма специалистов для записи на приём к врачу в электронном виде посредством личного кабинета «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (далее – ЕПГУ).

Подсистема «Реестр электронных медицинских документов» (далее – РЭМД)

количество территориально – выделенных структурных подразделений медицинских организаций Иркутской области (далее – ТВСП МО) подключенных к централизованной системе (подсистеме) «ИЭМК» и осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «ИЭМК» за 2020 год составило 64, 32%, от общего планового количества на 2020 год в размере 723 ТВСП МО (100%);

доля медицинских организаций Иркутской области, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ в 2020 году составила 16,8 %.

Предоставление медицинскими организациями электронных сервисов в Личном кабинете «Мое Здоровье».

Предоставление услуги по записи на диспансеризацию в 2021 году со стороны федерального сервиса было приостановлено по причине ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции;

значение показателя федерального проекта: «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ в отчётном году, тыс. чел» в 2020г. составило 195, 45 тыс. чел., плановое значение на 2020 год – 151, 86 (100,5%);

Внедрение централизованных подсистем ГИС в Иркутской области

К централизованной подсистеме «Управление потоками пациентов» (далее – подсистема) подключено 100 медицинских организаций Иркутской области, функциональные возможности подсистемы позволяют организовать электронную очередь в регистратуру, электронную очередь в кабинет к рвачу, осуществить плановую госпитализацию пациента в соответствии с объёмами коечного фонда. Подсистема обеспечивает возможность записи на приём к врачу через ЕПГУ, Региональный портал пациента www.кврачу38.рф, регистратуру медицинской организации, call-центр, инфомат.

К централизованной подсистеме «Управление скорой медицинской помощью» подключены 100% отделений (подстанций), обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи» в Иркутской области.

В рамках подключения к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» в 2020 году в 28 медицинских организациях внедрена подсистема архивирования медицинских изображений, а также Единая радиологическая информационная система.

 Подключено 84 единицы диагностического оборудования, в архив медицинских изображений отправлено свыше 61тыс. диагностических изображений.

К централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» в 2020 году подключено 50 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области что составляет 72% от общего количества медицинских организаций, запланированных к подключению. В рамках мероприятий регионального проекта в 2021 году запланировано подключение к подсистеме «Лабораторные исследования» 20 медицинских организаций.

Централизованная система (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением».

В 2020 году в 75 медицинских организациях внедрена подсистема по ведению учета лекарственных препаратов по программам льготного лекарственного обеспечения, планированию закупки лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд и выписке рецептов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в форме электронного документа.

В подсистеме реализованы и протестированы механизмы выписки рецептов при помощи электронных технологий (электронный рецепт) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. На данный момент в рамках поручения №16-54-640/20 от 23.11.2020 «О пилотном проекте по выписке электронных рецептов для пациентов подтвержденным диагнозом COVID-19» обеспечивается выписка электронного рецепта в 4 медицинских организациях. Внедрение электронного рецепта на всей территории области запланировано реализовать до конца 2021 года.

Межведомственное взаимодействие медицинских организаций.

Функциональные возможности ГИСЗ Иркутской области позволяют осуществить межведомственное взаимодействие с ТФОМС в части автоматизированного формирования реестров ОМС, проверить валидность единого номера полиса ОМС, при отсутствии получить данные в карточку пациента расположенную в ГИСЗ Иркутской области.

В рамках организации электронного взаимодействия с Фондом социального страхования внедрена и используется технология оформления электронного листка нетрудоспособности (далее – ЭЛН). В 2020 году Из ГИСЗ Иркутской области оформлено свыше 391 тыс. ЭЛН от 76 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

С целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико – социальной экспертизы из ГИСЗ Иркутской области посредством подсистемы «РЭМД», осуществляется оформление направления на медико-социальную экспертизу (далее – направление на МСЭ). В 2020 году от 50 % (40 медицинских организаций в соответствии планом регионального проекта на 2020 год) медицинских организаций осуществлена отправка электронных направлений посредством подсистемы «РЭМД» в ФБ Медико-социальной экспертизы Иркутской области.

**5. Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения на 2019-2024 годы**

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 9 589 840,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 4 013 854,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 5 550 239,1 тыс. руб., иные источники - 25 746,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 8 735 178,9тыс. руб. (91,1%), в том числе: областной бюджет – 3 654 983,6 тыс. руб. (91,1%), федеральный бюджет – 5 080 195,3 тыс. руб. (91,5%), иные источники - 0,0 тыс. руб. (0%).

В 2020 году медицинским и иным работникам государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и частным учреждениям здравоохранения осуществлялись выплаты стимулирующего характера за счёт средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области по следующим нормативно-правовым актам:

1) Указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг «Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

2) Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

3) Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»;

4) Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2020 № 453-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

5) Постановление Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 № 389-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

В 2020 году медицинским и иным работникам осуществлялись социальные выплаты за счёт средств бюджета Иркутской области по следующим нормативно-правовым актам:

1) Указ Губернатора Иркутской области от 19 мая 2020 № 154-уг «О предоставлении социальных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-ncoV»;

2) Закон Иркутской области от 20 августа 2020 № 76-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV».

В 2020 году медицинским и иным работникам государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и частным учреждениям здравоохранения осуществлялась оплата отпусков и оплата компенсации за неиспользованные отпуска за счёт средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области по следующим нормативно-правовым актам:

1) Постановление Правительства РФ от 8 июля 2020 № 998 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели»;

2) Постановление Правительства Иркутской области

от 24 декабря 2020 № 1146-пп «О финансовом обеспечении (компенсации) расходов государственных учреждений здравоохранения Иркутской области на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера, предусмотренные указом Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года N 89-уг "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

3) Постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2020 № 1110-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели».

В 2020 году для лекарственного обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на стационарном и амбулаторном этапах лечения заключено 25 государственных контрактов на поставку 16 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для медицинского применения в аптечные организации области для амбулаторного этапа лечения и 5 дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения на общую сумму 139 685 804,94 рублей.

Лабораторная диагностика на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области проводилась на основании нормативных актов: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19», распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 4 июня 2020 года № 1101-мр «О лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Контингенты лиц, обследуемых на коронавирусную инфекцию, определяются в соответствии с указанными документами.

В Иркутской области задействованы 15 лабораторий государственной и частной системы здравоохранения, выполнялось в среднем до 8000 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР ежедневно, а в период подъема заболеваемости до 13 000 исследований ежедневно. Полностью освоены финансовые средства федерального бюджета в размере 15 млн 715 тыс. руб. на приобретение лабораторного оборудования. Приобретено лабораторное оборудование в ОГБУЗ «Братская районная больница», ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

В 2020 году для обеспечения медицинских организаций, на базе которых развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заключены контракты на приобретение 6826 единиц медицинских изделий на общую сумму 935,9 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» на 2019-2024 годы:

1) Строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек ОГБУЗ «Катангская РБ» в с. Ербогачен, ул. Строителей, 22.

Выделено средств 48 266,5 тыс. рублей, профинансировано 31 146,6 тыс. рублей (72,8%). Проведена оплата за ПИР, авторский надзор, технологическое присоединение, тех. инвентаризация.

2) Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница» (ПИР)

Выделено средств 8 541,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 592,0 тыс. рублей (88,9%). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «Генпроект».

3) Иркутская инфекционная больница (ПИР).

Выделено средств 148,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 148,15 тыс. рублей (99,9%). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «ГРАНДИНЖЕНЕРПРОЕКТ» за предпроектные работы.

4) Реконструкция здания лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница», расположенного по адресу: г.Иркутск,ул.Маяковского, 16

Выделено средств 398,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 398,0 тыс. рублей (100%). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «Градостроитель».

5) Отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового (ПИР)

Выделено средств 5 634,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 633,4 тыс. рублей (99,9 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО ПИИ «Иркутскжилгорпроект».

6) Тулунское отделение ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек (ПИР) ЧС.

Выделено средств 5 664,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 6664,4 тыс. рублей (100 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «Иркутскжилгорпроект».

7) ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул.Октябрьская, 2Б

Выделено средств 8 628,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 628,3тыс. рублей (100 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО УК «Сибирь-Развитие».

8) Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска (авторский надзор, техинвентаризация)

Выделено средств 9 564,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 564,8 тыс. рублей (100 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «Сибирский окружной центр кадастровых работ», ООО «АСК Сибирский Дом».

Мероприятие «Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения» выделены средства в сумме 32 302,9 тыс. рублей, освоено и профинансировано – 27 759,1тыс. рублей, в том числе:

1) Детская поликлиника ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10».

Выделено средств 15 295,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено – 15 295,5 тыс. рублей (100 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ЗАО «Востсибпроект».

2) Новое здание поликлиники ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15».

Выделено средств 6 252,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено - 6 242,6 тыс. рублей (99,8 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «ВестЛайн».

3) Здание травмпункта ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3».

Выделено средств 1 691,3 тыс. рублей, профинансировано 1 691,3 тыс. рублей (100 %). Оплата проведена за фактически выполненные работы АО «Иркутскгражданпроект».

4) Реконструкция здания врачебной амбулатории в п.Тельма ОГБУЗ «Усольская городская больница»

Выделено средств 1 500,0 тыс. рублей, профинансировано 1 500,0 тыс. рублей (100%). Оплата проведена за фактически выполненные работы АО ООО «Инженерные технологии Интегра».

5) Проектно-изыскательские работы по ФАПам.

Выделено средств 3 029,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 029,8 тыс. рублей (100%). ООО ПИИ «Иркутскжилгорпроект»(по суду).

6) Проектирование и строительство поликлиники на 1000 посещений ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» в г.Тайшете

Выделено средств 1 564,5 тыс. рублей, профинансировано 1 564,5 тыс. рублей (100%). Оплата проведена за фактически выполненные работы ООО «Вест-Лайн».

7) «Комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений, женская консультация на 200 посещений в Иркутске ОГАУЗ ИАПО

Выделено средств 600 508,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 372 432,9 тыс. рублей (62%).

Возведен контур 2-х блоков, 3-го блока – 50%.

28 августа 2020 года подписано распоряжение о вводе в эксплуатацию здания детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9».

По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области» на 2019 - 2020 годы главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области выделено финансирование 89 243,9 тыс. руб. По данному мероприятию капитальный ремонт завершен.

Кроме того, за счет внебюджетных средств введены в эксплуатацию инфекционный корпус в городе Тулуне на 28 коек, в г. Шелехово на 60 коек и в городах Тайшет и Братск на 30 коек. Также за счет внебюджетных средств в 2020 году введено диагностическое детское отделение в городе Тулуне.

Строительство ФАПов.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области» за счет внебюджетных средств ПАО «Транснефть-Восток» и государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы осуществлено строительство/поставка и монтаж 27 ФАПов из 30 предусмотренных По 2-м ФАПам работы продолжаются и будут завершены в 2021 году, по 1 ФАПу (Закзачик -ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области) – контракт расторгнут.

6. В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» в 2020 году в государственную собственность Иркутской области приобретены помещения, расположенные по адресу: Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 38-а, для размещения пункта скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» (ОГБУЗ «ИССМП») и фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в сумме 8 620 тыс. руб.В рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретены 16 единиц медицинских изделий, в том числе 2-а 16-срезовых компьютерных томографа, ангиографический комплекс, комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса, магнитно-резонансный томограф, 8 аппаратов ИВЛ, оборудование для реабилитации на общую сумму 218,4 млн. рублей (ФБ). В реализации проекта в текущем году принимали участие 5 медицинских организаций.

В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями приобретена 163 единицы медицинских изделий, в том числе 13 аппаратов ИВЛ, КТ, МРТ, передвижной палатный рентген аппарат, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование. Объём финансирования данного проекта составил 831,9 млн. рублей (ФБ).

В рамках реализации федерального проекта по развитию детского здравоохранения приобретены 156 единиц медицинского оборудования, в том числе, 16 цифровых рентгеновских аппаратов, 1 универсальный и 13 портативных УЗИ-аппаратов. В реализации данного проекта приняли участие 35 медицинских организаций. Объём финансирования мероприятий составил 252,1 млн. рублей (ФБ - 199,2; ОБ – 52,9).

В рамках мероприятия развития по оснащению паллиативной службы приобретено 489 единиц медицинских изделий на общую сумму 79,7 млн. рублей. Приняли участие 22 организацией.

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы были приобретены более 822 единиц медицинских изделий на общую сумму 433,3 млн рублей средств областного бюджета, в том числе 2-а КТ, 2-а рентген аппарата, 7 УЗИ-аппаратов.

**6. Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы**

На реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 45 925 506,2 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 16 819 936,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 247 506,3 тыс. руб., иные источники - 28 858 063,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 45 386 125,7 тыс. руб. (98,8%), в том числе: областной бюджет – 16 819 936,0 тыс. руб. (100%), федеральный бюджет – 247 506,3 тыс. руб. (100%), иные источники - 28 318 683,4 (98,1%).

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения был определен в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения», и численностью неработающих застрахованных лиц на 1 января года, предшествующего очередному (1 480 563 человек). В 2020 года уплата взносов производилась своевременно.

На территории Иркутской области в 2020 году реализована Территориальная программа обязательного медицинского страхования, которая является частью территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования осуществлялось за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с правилами и условиями, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Сведения о наиболее значимых факторах, оказавших влияние на ход реализации государственной программы в 2020 году, представлены ниже.

**Самый главный Фактор – эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)**

С целью прекращения распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на уровне Российской Федерации в 2020 году были приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения, вследствие чего не достигнуты показатели по раннему выявлению заболеваний у населения, что отразилось на показателях смертности.

Перевод коек в медицинских организациях с основного профиля на инфекционный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) не позволил выполнить объемы медицинской помощи в полном объеме в условиях дневного и круглосуточного стационара.

Также сочетание болезней с новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) привели к увеличению смертности от онкологических заболеваний, заболеваний системы кровообращения и увеличению показателя общей смертности.

**Фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи, является обеспеченность медицинскими работниками, прежде всего, врачами.**

Показатель обеспеченности врачами на 10 000 населения в 2019 году составил 37,8, в 2018 году данный показатель составлял 37,3. Показатель обеспеченности медицинскими работниками со средним профессиональным медицинским образованием на 10 000 населения составил в 2019 году 90,4, в 2018 году-90,6.

С целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению Иркутской области медицинские работники ежегодно направляются на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Министерством здравоохранения Иркутской области ежегодно производится расчет потребности в медицинских специалистах, с целью выявления наиболее дефицитных врачебных специальностей, а также последующего поэтапного устранения дефицита медицинских кадров на территории Иркутской области. Данное мероприятие направлено на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Иркутской области с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.

На основании изменений, внесенных Законом Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 81-ОЗ в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», закреплены полномочия органов государственной власти Иркутской области по реализации комплекса мер по привлечению медицинских работников для работы в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти.

В рамках указанных полномочий, в целях поэтапного устранения дефицита медицинских кадров, в 2019 году увеличено финансирование в рамках закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» в части увеличения размера выплаты стипендии студентам с высокими баллами ЕГЭ, призёрам региональных, всероссийских и международных олимпиад до 5 750 рублей; студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении – до 3 450 рублей.

С 2020 года дополнительно предлагается единовременная денежная выплатана обучение студентам, обучающимся по программам специалитета на основании договора об оказании платных образовательных услуг по направлениям подготовки «Лечебное дело» и «Педиатрия», окончивших четвертый или пятый курсы обучения, в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области. Также на территории Иркутской области успешно реализуются программа «Земский доктор», «Земский фельдшер», которые обеспечивают снижение дефицита кадров в сельской местности.

**Негативным фактором является повышение нагрузки на систему здравоохранения в силу слабой заботы населения о собственном здоровье.**

Наблюдается низкое качество жизни значительной части населения (низкий уровень заработной платы и пенсионного обеспечения, плохие условия жизни, труда, отдыха, неблагоприятное для здоровья состояние окружающей среды, качества и структуры питания, чрезмерные стрессовые нагрузки и др.), снижение общего уровня культуры населения, в том числе санитарно-гигиенической культуры, проживание значительной части населения в крайне неблагоприятной экологической обстановке, связанной с загрязнением окружающей среды выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта, и в условиях отсутствия доброкачественного питьевого водоснабжения.

Высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

По различным оценкам экспертов в Российской Федерации, от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает около 300 тысяч человек. Табак является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых, бронхолегочных, злокачественных и желудочно-кишечных заболеваний, сахарного диабета, заболеваний репродуктивной системы, болезней ротовой полости, других органов и систем организма человека.

Нарушения нутриентной структуры питания населения Иркутской области являются одним из ключевых факторов риска основных неинфекционных заболеваний (ОНЗ), высокой заболеваемости и болезненности населения Иркутской области. Одним из мощных здоровье разрушающих факторов является неправильное или неполноценное питание детей и подростков.

Такой образ жизни приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевания сердца могут длительное время протекать в скрытой форме, клинически никак себя не проявляя. Наряду с различными опухолями именно эти болезни являются сегодня главной причиной преждевременной смерти людей в развитых странах.

Сердечно-сосудистая хирургия является важнейшим фактором снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно реальным фактором улучшения качества жизни и удлинения ее продолжительности.

Создание специализированных отделений для оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области началось в 2009 году. Тогда же был создан первый и единственный до 2018 года региональный сосудистый центр на базе Иркутской областной клинической больницы, с 2009 по 2019 годы в медицинских учреждениях региона открылись 10 первичных сосудистых отделений.

Министерством здравоохранения Иркутской области была утверждена дорожная карта по совершенствованию организации медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области на 2018-2019 годы, в соответствии с которой в 2019 году в ОГБУЗ «Боханская районная больница» было открыто десятое первичное сосудистое отделение.

Проведено переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, первичных сосудистых отделений ОГАУЗ «Ангарская городская скорая медицинская помощь», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница».

Проведено переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, первичных сосудистых отделений ОГАУЗ «Ангарская городская скорая медицинская помощь», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница».

Проведено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

К 2022 году должно быть завершено строительство и ввод в эксплуатацию радиологического корпуса с ПЭТ-центром Иркутского онкологического диспансера, что позволит осуществить высокотехнологичное радиотерапевтическое лечение, ПЭТ-диагностику с использованием самых современных методов, что гарантирует повышение доступности, своевременности и качества оказания онкологической помощи населению Иркутской области.

**Новое качество управления здравоохранением и оказания медицинских услуг населению является важным фактором социально-экономического развития страны и повышения качества жизни населения.**

Информатизация носит комплексный характер, направленный на повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением и оказания медицинских услуг населению в результате использования информационно-коммуникационных технологий.

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года № 2521-р о перечне услуг в сфере здравоохранения, возможность предоставления которых гражданам в электронной форме посредством Единого портала государственных услуг и функций (далее – ЕПГУ) обеспечивает ЕГИСЗ, в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, предоставляются возможность получения «Услуги по вызову врача на дом», а также «Услуги по предоставлению доступа к электронным медицинским документам».

За период 2019 года в подсистему федерального сервиса «Реестр электронных медицинских документов» от медицинских организаций Иркутской области передано 95 745 документов.

С 2017 года в медицинских организациях Иркутской области внедрена технология оформления электронного листка нетрудоспособности в РМИС Иркутской области (далее - ЭЛН). Количество оформленных ЭЛН из РМИС Иркутской области в 2017 году - 2 248, в 2018 году – 44 215, в 2019 году - 176 037, что на 75% превышает показатель 2018 года. Автоматизация процесса оформления ЭЛН позволяет уменьшить временные затраты на его оформление как самому пациенту, так и врачу.

Количество врачей, использующих РМИС, в 2019 году увеличилось на 13% в сравнении с 2018 годом.

В 2019 году на 10% увеличилось использование сервисов дистанционной записи на прием к врачу (в сравнении с 2018 годом) и составило 1,4 млн записей в год.

С целью реализации записи пациента на прием к врачу в электронном виде с 2017 года в РМИС Иркутской области организована запись к специалистам областных учреждений по направлению от медицинских организаций Иркутской области в следующих медицинских организациях:

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в т.ч. в подразделение «Областной перинатальный центр»;

ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»;

ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр».

В рамках модернизации и развития региональной медицинской информационной системы Иркутской области с 2020 года, граждане Иркутской области, записанные на прием к врачу в медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, получают sms-уведомление о предстоящей записи на прием.

 **Еще одним фактором качественного оказания медицинской помощи является наличие современной материально-технической базы в медицинских организациях.**

В 2020 году средний процент износа зданий государственных организаций здравоохранения составил 37,2% (средний показатель по России 27,2%). С целью дальнейшего материально-технического обеспечения работы медицинских организаций Иркутской области и сохранения их основных фондов планируется осуществить проведение капитальных ремонтов в медицинских организациях. Необходимо проектирование и строительство новых лечебных комплексов, проведение реконструкции зданий с оснащением новым современным медицинским и технологическим оборудованием, приобретение существующих уже построенных зданий для размещения в них медицинских организаций.

В 2020 году за счет средств областного и федерального бюджетов было приобретено 8472 единиц на общую сумму 2 751,5 млн. рублей и за счет средств нормированного страхового запаса 159 единицы на общую сумму 238,4 млн. рублей.

В рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретены 16 единиц медицинских изделий, в том числе 2-а 16-срезовых компьютерных томографа, ангиографический комплекс, комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса, магнитно-резонансный томограф, 8 аппаратов ИВЛ, оборудование для реабилитации на общую сумму 218,4 млн. рублей (ФБ). В реализации проекта в текущем году принимали участие 5 медицинских организаций.

В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями приобретена 163 единицы медицинских изделий, в том числе 13 аппаратов ИВЛ, КТ, МРТ, передвижной палатный рентген аппарат, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование. Объём финансирования данного проекта составил 831,9 млн. рублей (ФБ).

В рамках реализации федерального проекта по развитию детского здравоохранения приобретены 156 единиц медицинского оборудования, в том числе, 16 цифровых рентгеновских аппаратов, 1 универсальный и 13 портативных УЗИ-аппаратов. В реализации данного проекта приняли участие 35 медицинских организаций. Объём финансирования мероприятий составил 252,1 млн. рублей (ФБ - 199,2; ОБ – 52,9).

В рамках мероприятия развития по оснащению паллиативной службы приобретено 489 единиц медицинских изделий на общую сумму 79,7 млн. рублей. Приняли участие 22 организацией.

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы были приобретены более 822 единиц медицинских изделий на общую сумму 433,3 млн рублей средств областного бюджета, в том числе 2-а КТ, 2-а рентген аппарата, 7 УЗИ-аппаратов.

Дальнейшее увеличение финансирование на оснащение и переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с нормативными требованиями позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи, увечить доступность высокотехнологичных методов лечения, обеспечило раннюю диагностику заболеваний и снижение смертности.

**Заключительным фактором, влияющим на систему здравоохранения, является изменение климатических условий**

Изменение климата воздействует на социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья - чистый воздух, безопасную питьевую воду, пищевые продукты в достаточном количестве и надежный кров.

Крайне высокая температура воздуха непосредственно приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей, к тому же, из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и других загрязнителей, что осложняет болезни.

Во время сильной жары повышаются уровни пыльцы растений и других аэроаллергенов провоцирующие астму.

Климатические условия оказывают сильное воздействие на болезни, передающиеся через воду, и болезни передающиеся насекомыми, моллюсками и другими холоднокровными животными. Потепление продлевает активность комаров и клещей, переносящих инфекции.

Многих из опасностей для здоровья можно избежать благодаря существующим здравоохранительным программам и мероприятиям. Согласованные действия по усилению основных элементов систем здравоохранения и стимулированию путей здорового развития могут укрепить здоровье населения сейчас, а также снизить уязвимость перед изменением климата в будущем.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

Информация об изменениях объемов финансирования государственной программы и целевых показателей государственной программы в течение отчетного периода представлена в соответствующем приложении.