**Мероприятия региональных проектов национального проекта «Демография», реализуемые министерством здравоохранения Иркутской области за первый квартал 2024 года**

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»:

В Иркутской области три медицинских учреждения, которые проводят лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий: Центр здоровья семьи и репродукции ОПЦ ГБУЗ ИОКБ; ООО «Центр репродуктивной медицины»; ООО «АДСКЛИНИК».

План на 2024 год – 1370 процедур ЭКО, за январь-март 2024 года проведено 297 процедур ЭКО на общую сумму 39 062, 5 тыс. рублей.

«Старшее поколение»:

На 2024 год запланировано 359,8 тыс. рублей (237 доз вакцины), законтрактовано 358,5 тыс. рублей (99,6%) (Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций), экономия 1,3 тыс. рублей (0,4%), кассовое освоение 175,0 тыс. рублей (48,4%). Вакцинировано 24 человека.

Указанной вакциной против пневмококковой инфекции предназначена для граждан старшего поколения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Иркутской области.

Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» жителям Иркутской области оказывается амбулаторно в гериатрических кабинетах и стационарно на геронтологических койках в ГБУЗ «Областной гериатрический центр» (49 коек) и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» (35 коек), ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» (в г. Братске) (35 коек).

«Укрепление общественного здоровья»:

Финансирование 2024 года – 612 000 рублей (областной бюджет) на проведение информационно-коммуникационной кампании (трансляция профилактических материалов на радио и телевидении г. Иркутска и Иркутской области), 100% средств законтрактовано (два контракта). Кассовое освоение – 0 рублей (0%).

На постоянной основе ведется работа по наполнению официального сайта центра (http://irkmedprof.ru/) и страниц в социальных сетях (<https://web.telegram.org/z/#-1727910330>, https://vk.com/irkmedprof, https://ok.ru/irkmedprof) актуальной информацией о профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формировании здорового образа жизни.

Достигнуты результаты:

Внедрены пять корпоративных программ, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников (в ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ФГБНУ «Научный центр проблем семьи и репродукции человека», ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, ИП «Дерес Елена Васильевна», ИП «Шкляров Александр Александрович»). Основными мероприятиями программ являются: проведение различных спортивных мероприятий среди работников, размещение профилактических материалов в корпоративном секторе (социальные сети, мессенджеры, информационные стенды), лекции профилактической направленности, проведение выездных профилактических акций с привлечением мобильных диагностических комплексов. В 2024 году планируется дальнейшее внедрение корпоративных программ.

В 39 муниципальных образованиях (92,9% от всех муниципальных образований области) внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья (город Зима, город Братск, город Тулун, Братский   
р-он, Аларский р-он, Жигаловский р-он, Катангский р-он, Усть-Илимский   
р-он, Черемховский р-он, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, Слюдянский р-он, Баяндаевский р-он, Куйтунский р-он, Усть-Кутский р-он, Чунский р-он, Эхирит-Булагатский р-он, Зиминский р-он, Казачинско-Ленский р-он, Балаганский р-он, г. Бодайбо и р-он, г. Черемхово, г. Саянск,   
г. Свирск, Тайшетский р-он, Усть-Удинский р-он, г. Усть-Илимск,   
Заларинский р-он, Иркутский р-он, Качугский р-он, Нижнеудинский р-он, Нижнеилимский р-он, Боханский район, Мамско-Чуйский р-он,   
Ольхонский р-он, Киренский р-он, Усольский р-он, Нукутский р-н). Основными направлениями программ является: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику заболеваний, в т.ч. социально значимых, факторов риска их развития, пропаганду ЗОЖ (выступления на телевидении, радио, статьи в газетах, размещение профилактических материалов на наружных рекламных конструкциях, социальных сетях); проведение массовых профилактических акций, приуроченных к тематическим дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с курением), с привлечением мобильных диагностических комплексов; проведение спортивных мероприятий (спартакиады, весёлые старты); просветительская работа с населением (лекции, круглые столы). К концу 2024 года планируется внедрение муниципальных программ в 100 % муниципальных образований.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели национального проекта "Демография" (МЗИО) | | | | | | | | |
| № п/п | **Наименование национального проекта / регионального проекта / показателя** | **план на 2023 год** | на 01.01.2024 | | **план на 2024 год** | на 01.04.2024 | | | |
|  | факт | *%* | план март.24 | факт | ***%*** | ***% от план на год*** |
|  | **РП "Укрепление общественного здоровья"** | | | | | | | | |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литры | **6,4** | 6,4 | 100,0 | **6,83** | 6,99 | 6,90 | 101,3 | 99,0 |
| 2 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, % | **6,6** | 6,48 | 101,9 | **5,60** | 6,50 | 6,14 | 105,9 | 91,2 |
| 3 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |  |  |  | **9,40** | 9,50 | 10,75 | 88,4 | 87,4 |
|  | **РП "Старшее поколение"** | | | | | | | | |
| 4 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, на 10 тыс. населения соответствующего возраста | **51,3** | 56,5 | 110,1 | **51,30** | 6,00 | 10,70 | 178,3 | 20,9 |
| 5 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | **65,3** | 65,3 | 100,0 | **70,00** | 8,00 | 13,40 | 167,5 | 19,1 |
| 6 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | **80,0** | 80,1 | 100,1 | **90,00** | 54,00 | 90,00 | 166,7 | 100,0 |